| QUỐC HỘI Luật số: /2014/QH13 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Dự thảo xin ý kiến Đoàn ĐBQH |  |

LUẬT XÂY DỰNG (Sửa đổi)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Xây dựng (sửa đổi).

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Luật này, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, làm cơ sở xem xét quyết định chủ trương đầu tư.

2. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở để xem xét, phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng.

3. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ để làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành bao gồm các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành như: Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo phân cấp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- 5. Bên giao thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng là chủ đầu tư hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính.

- 6. Bên nhận thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng là tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư; là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính.

7. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa, để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

8. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên lô đất.

9. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian làm cơ sở cho việc xác định, điều chỉnh chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thực hiện.

10. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng là chỉ tiêu để quản lý phát triển không gian, kiến trúc được xác định cụ thể cho một khu vực hay một lô đất bao gồm mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa, tối thiểu của công trình.

11. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án quy hoạch xây dựng là các chỉ tiêu được dự báo, xác định, lựa chọn làm cơ sở đề xuất các phương án, giải pháp quy hoạch xây dựng bao gồm quy mô dân số, đất đai, các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội và môi trường.

12. Chủ đầu tư xây dựng (viết tắt là chủ đầu tư) là tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, người vay vốn hoặc người được giao trực tiếp quản lý sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

13. Chứng chỉ quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định các chỉ tiêu sử dụng đất và các thông tin liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

14. Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế.

15. Công trường xây dựng là mặt bằng thi công xây dựng, trên đó có công trình xây dựng, các công trình phụ trợ và công trình hạ tầng kỹ thuật.

16. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng bao gồm: Chính phủ, Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các cấp.

17. Cơ quan chuyên môn thuộc Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (sau đây gọi là Cơ quan chuyên môn về xây dựng) là cơ quan thuộc Bộ Xây dựng, thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; các Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

18. Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư là tổ chức trực thuộc người quyết định đầu tư có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án.

19. Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các hoạt động có liên quan đến việc đề xuất bỏ vốn và tiến hành các hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án, dự án đầu tư xây dựng được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

20. Điểm dân cư nông thôn là nơi cư trú tập trung của nhiều hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi một khu vực nhất định bao gồm trung tâm xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn) được hình thành do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hoá và các yếu tố khác.

21. Giám sát tác giả là hoạt động giám sát không thường xuyên của người thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình để việc thi công xây dựng công trình được thực hiện theo đúng thiết kế.

22. Giấy phép xây dựng tạm là giấy phép xây dựng được cấp để xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo thời hạn thực hiện quy hoạch xây dựng.

23. Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép được cấp cho từng phần của công trình hoặc công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của cả công trình hoặc của cả dự án chưa được thực hiện xong.

24. Hạ tầng kỹ thuật khung là hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chính của khu chức năng đặc thù, bao gồm các trục giao thông, tuyến truyền tải năng lượng, tuyến cấp nước, tuyến cống thoát nước, tuyến thông tin viễn thông và các công trình đầu mối kỹ thuật.

25. Hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm quá trình bỏ vốn và tiến hành các hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng.

26. Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu xây dựng, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.

27. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm các công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, rác thải, nghĩa trang và các công trình khác.

28. Hệ thống công trình hạ tầng xã hội bao gồm các công trình y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên và các công trình khác.

29. Khu chức năng đặc thù là khu vực phát triển theo các chức năng chuyên biệt hoặc hỗn hợp như khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; khu du lịch, khu sinh thái; khu bảo tồn, khu di tích văn hóa lịch sử cách mạng; khu nghiên cứu đào tạo; khu thể dục thể thao; sân bay, cảng biển; khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật; các khu chức năng đặc thù khác được xác định theo quy hoạch xây dựng vùng được duyệt hoặc được cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập.

30. Người quyết định đầu tư là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 61 của Luật này.

31. Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng là tổ chức, cá nhân hoặc liên danh có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng.

32. Nhà thầu Việt Nam là doanh nghiệp có tỷ trọng vốn trong nước của doanh nghiệp được thành lập hợp pháp tại Việt Nam trên 50% trở lên.

33. Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

34. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng là quyết định của người quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sau khi đã được thẩm định.

35. Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hoà giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng bao gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

36. Quy hoạch xây dựng vùng là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, các khu chức năng đặc thù và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của một tỉnh hoặc một huyện, liên tỉnh, liên huyện phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

37. Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù là việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi một khu chức năng đặc thù, đảm bảo các hoạt động sinh hoạt và làm việc của người dân. Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù bao gồm các cấp độ: quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng.

38. Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù là việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một khu chức năng đặc thù, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu chức năng đặc thù, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

39. Quy hoạch phân khu xây dựng là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực thuộc khu chức năng đặc thù nhằm cụ thể hoá nội dung quy hoạch chung xây dựng.

40. Quy hoạch chi tiết xây dựng là việc phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất; bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hoá nội dung của quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung xây dựng.

41. Quy hoạch xây dựng nông thôn là việc tổ chức không gian, sử dụng đất, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của nông thôn. Quy hoạch xây dựng nông thôn bao gồm quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

42. Sự cố công trình xây dựng là những hư hỏng vượt quá giới hạn cho phép, làm cho công trình xây dựng có nguy cơ sập đổ; đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ công trình trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng công trình.

43. Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng để nhận thầu toàn bộ một loại công việc hoặc toàn bộ các công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình. Tổng thầu xây dựng bao gồm: tổng thầu thiết kế, tổng thầu thiết kế - giám sát xây dựng, tổng thầu thi công xây dựng công trình, tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình, tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình, tổng thầu lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

44. Thẩm định là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng để làm cơ sở xem xét, quyết định phê duyệt.

45. Thẩm tra là việc kiểm tra, đánh giá về mặt chuyên môn của tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng để làm cơ sở cho công tác thẩm định.

46. Thi công xây dựng công trình bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình.

47. Thiết bị lắp đặt vào công trình bao gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình là các thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. Thiết bị công nghệ là các thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ.

48. Thiết kế sơ bộ là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, thể hiện những ý tưởng ban đầu về thiết kế xây dựng công trình, lựa chọn sơ bộ về dây chuyền công nghệ, thiết bị làm cơ sở xác định chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

49. Thiết kế cơ sở là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, bảo đảm thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

50. Thiết kế kỹ thuật là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là cơ sở để triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công.

51. Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện  đầy đủ các  thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

52. Thời hạn quy hoạch xây dựng là khoảng thời gian được xác định để làm cơ sở dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho việc lập đồ án quy hoạch xây dựng.

53. Thời hạn hiệu lực của quy hoạch xây dựng là khoảng thời gian được tính từ khi đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt đến khi có quyết định điều chỉnh hoặc huỷ bỏ.

54. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách.

Vốn nhà nước ngoài ngân sách bao gồm: công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng không đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay của ngân sách địa phương để đầu tư, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, giá trị quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước góp vốn để đầu tư xây dựng.

55. Vùng quy hoạch là không gian lãnh thổ được giới hạn bởi một hoặc nhiều đơn vị hành chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo yêu cầu quản lý phát triển.

Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng

1. Bảo đảm đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, kế hoạch, thiết kế, bảo vệ môi trường và cảnh quan chung; phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hoá, xã hội của từng địa phương, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Sử dụng hợp lý các nguồn lực, tài nguyên tại khu vực dự án, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và trình tự đầu tư xây dựng.

3. Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, các quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đảm bảo nhu cầu tiếp cận sử dụng của người khuyết tật ở các công trình công cộng và nhà ở chung cư; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động đầu tư xây dựng.

4. Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng con người và tài sản, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường.

5. Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình và đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật.

6. Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, có hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát và các tiêu cực khác trong hoạt động đầu tư xây dựng.

7. Phân định rõ chức năng quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng với chức năng quản lý của chủ sở hữu vốn phù hợp với từng loại nguồn vốn được sử dụng.

Điều 5.Loại và cấp công trình xây dựng

1. Công trình xây dựng được phân theo loại công trình và cấp công trình.

2. Loại công trình xây dựng được xác định theo công năng sử dụng, bao gồm: Công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật.

3. Cấp công trình được xác định theo từng loại công trình căn cứ vào quy mô, tầm quan trọng, thời hạn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật, bao gồm: công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV.

4. Chính phủ quy định cụ thể về  phân loại, cấp công trình xây dựng.

Điều 6.Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng

1. Hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

2. Tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện, trừ các tiêu chuẩn quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc có quy định bắt buộc phải áp dụng tại văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

3. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình phải được người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận khi quyết định đầu tư.

4. Việc áp dụng tiêu chuẩn phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định của pháp luật có liên quan;

b) Đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng.

5. Việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới trong hoạt động đầu tư xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật có liên quan.

6. Bộ xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm xây dựng, ban hành, công bố các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 7. Chủ đầu tư

1. Chủ đầu tư theo quy định tại khoản 12 Điều 3 của Luật này do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án hoặc sau khi dự án đã được phê duyệt.

2. Tuỳ thuộc nguồn vốn sử dụng cho dự án, chủ đầu tư được xác định cụ thể như sau:

- a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước được người quyết định đầu tư ủy quyền quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng;

- b) Đối với dự án sử dụng vốn vay, chủ đầu tư là tổ chức, cá nhân vay vốn để đầu tư xây dựng;

- c) Đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng dự án, hợp đồng đối tác Công - Tư thì chủ đầu tư là doanh nghiệp dự án do các nhà đầu tư thỏa thuận thành lập theo quy định của pháp luật;

- d) Dự án không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này do tổ chức, cá nhân sở hữu vốn làm chủ đầu tư.

- 3. Người quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước căn cứ điều kiện cụ thể của dự án để giao cho ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực hoặc đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để làm chủ đầu tư.

- 4. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư trong phạm vi các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật này và của pháp luật có liên quan.

Điều 8. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng

1. Dự án đầu tư xây dựng phải được giám sát, đánh giá phù hợp với từng loại nguồn vốn:

a) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giám sát, đánh giá toàn bộ quá trình đầu tư theo nội dung và các tiêu chí đánh giá đã được phê duyệt;

b) Đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giám sát, đánh giá về mục tiêu, sự phù hợp với các quy hoạch liên quan, việc sử dụng đất, tiến độ đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường.

2. Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của xã, phường, thị trấn sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn đóng góp của cộng đồng và vốn tài trợ của tổ chức, cá nhân phải thực hiện giám sát của cộng đồng.

Tùy thuộc quy mô, loại công trình và nguồn vốn sử dụng, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên là đại diện cho dân cư tại khu vực xây dựng thực hiện giám sát của cộng đồng đối với công trình xây dựng.

3. Chính phủ quy định về giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng.

Điều 9. Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

1. Khi tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, khuyến khích chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn xây dựng và nhà thầu thi công xây dựng mua các loại bảo hiểm sau:

a) Bảo hiểm công trình xây dựng của chủ đầu tư;

b) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của nhà thầu tư vấn xây dựng;

c) Bảo hiểm đối với vật tư, vật liệu, xe máy, thiết bị thi công, người lao động của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

d) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba;

đ) Bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng trong giai đoạn khai thác, sử dụng công trình của nhà thầu thi công xây dựng;

2. Chính phủ quy định về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 10. Chính sách khuyến khích trong hoạt động đầu tư xây dựng

1. Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu áp dụng khoa học và công nghệ xây dựng tiên tiến, sử dụng vật liệu xây dựng mới, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng theo quy hoạch ở vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn và vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

2. Nhà nước đối xử bình đẳng trước pháp luật đối với các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

3. Nhà nước từng bước chuyển giao một số dịch vụ hiện do các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp có đủ khả năng, điều kiện đảm nhận.

Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng

1. Quyết định đầu tư không đúng với các quy định của Luật này.

2. Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định tại Điều 108 của Luật này.

3. Xây dựng công trình nằm trong khu vực cấm xây dựng; xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hoá và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực có nguy cơ lở đất, lũ quét, trừ những công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này.

4. Xây dựng công trình sai quy hoạch, vi phạm chỉ giới, cốt xây dựng; không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

5. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán của công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước vượt quá yêu cầu sử dụng và chỉ tiêu, định mức kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

6. Nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định. Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện công việc.

7. Xây dựng công trình không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng cho công trình.

8. Sản xuất, sử dụng vật liệu gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, môi trường;

9. Vi phạm các quy định về an toàn lao động và tài sản, an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường trong xây dựng.

10. Sử dụng công trình không đúng với mục đích, công năng đã được xác định theo quyết định phê duyệt dự án; cơi nới, lấn chiếm diện tích, không gian đang được quản lý sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung.

11. Đưa và nhận hối lộ trong hoạt động đầu tư xây dựng; sử dụng pháp nhân khác để tham gia hoạt động xây dựng, tham gia dự thầu; dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

12. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; dung túng, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng.

13. Cản trở hoạt động đầu tư xây dựng đúng pháp luật.

14. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về xây dựng.

Điều 12. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đầu tư xây dựng

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động đầu tư xây dựng, thực hiện chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và sử dụng vật liệu mới.

2. Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ và có biện pháp thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận song phương và đa phương giữa  tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước với đối tác nước ngoài trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Luật này. Thực hiện việc bảo hộ thương hiệu xây dựng Việt Nam ra nước ngoài.

CHƯƠNG II

QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Mục 1

Quy định chung

- Điều 13. Đối tượng và căn cứ lập quy hoạch xây dựng

1. Quy hoạch xây dựng được lập cho các đối tượng sau:

a) Vùng;

b) Đô thị;

c) Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt;

d) Khu chức năng đặc thù;

e) Nông thôn.

- 2. Căn cứ lập quy hoạch xây dựng:

a) Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng cấp trên đã được phê duyệt;

b) Quy hoạch ngành đã được phê duyệt;

c) Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng và quy chuẩn ngành;

d) Tài liệu, số liệu về hiện trạng kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên của địa phương và ngành có liên quan.

- Điều 14. Yêu cầu chung và nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch xây dựng

1. Yêu cầu chung đối với quy hoạch xây dựng:

a) Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân;

b) Tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai, quỹ di tích, di sản văn hóa và các nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội, trình độ khoa học và công nghệ theo từng giai đoạn phát triển;

c) Đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật, gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc; bảo đảm sự kết nối, thống nhất công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực, vùng, quốc gia và quốc tế; phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu;

d) Bảo vệ môi trường, phòng ngừa và giảm thiểu hiểm họa ảnh hưởng đến cộng đồng, di sản văn hoá, bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc; bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật;

đ) Xác lập được các cơ sở cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng các công trình xây dựng trong vùng, khu chức năng đặc thù, khu vực nông thôn.

2. Nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch xây dựng:

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng, quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan phải tuân thủ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và phù hợp với nguồn lực huy động.

- Điều 15. Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng

1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.

Ủy ban nhân dân có liên quan, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trong việc lấy ý kiến.

2. Đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các bộ, cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương có liên quan; Ủy ban nhân dân có liên quan có trách nhiệm lấy ý kiến theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch xây dựng.

4. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt.

Điều 16. Hình thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng

1. Việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về quy hoạch xây dựng được thực hiện bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

2. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng được thực hiện thông qua lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư bằng hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được thực hiện bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng.

4. Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng ít nhất là 15 ngày làm việc đối với cơ quan, 30 ngày làm việc đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

5. Cơ quan, tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được lấy ý kiến để hoàn thiện đồ án quy hoạch xây dựng. Trường hợp không tiếp thu thì phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

6. Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan.

Điều 17. Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng

1. Cơ quan chịu trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng quyết định việc lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập quy hoạch xây dựng.

2. Khuyến khích lựa chọn tư vấn lập quy hoạch xây dựng thông qua hình thức thi tuyển đối với quy hoạch chung xây dựng các khu chức năng đặc thù có quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt và quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong khu chức năng đặc thù.

Điều 18. Kinh phí cho công tác quy hoạch xây dựng

1. Nhà nước bảo đảm vốn ngân sách và có chính sách huy động các nguồn vốn khác cho công tác lập quy hoạch xây dựng.

2. Vốn ngân sách nhà nước được cân đối trong kế hoạch hàng năm để lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch khu chức năng đặc thù, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chi tiết các khu chức năng không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung theo hình thức kinh doanh.

3. Kinh phí của tổ chức, cá nhân được sử dụng để lập quy hoạch thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

4. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân  nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị.

Điều 19. Trình tự lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng và được thực hiện theo trình tự sau đây:

1. Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

2. Điều tra, khảo sát thực địa, thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế, xã hội; tài liệu về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng.

3. Lập đồ án quy hoạch xây dựng.

4. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

Điều 20. Lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng

1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ khi hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư lập quy hoạch xây dựng phải hoàn thành việc nộp hồ sơ lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng các cấp có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ quy hoạch xây dựng.

3. Cơ quan lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp tài liệu lưu trữ đồ án quy hoạch xây dựng cho cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Mục 2

Quy hoạch xây dựng vùng

- Điều 21. Đối tượng và trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng

1. Quy hoạch xây dựng vùng được lập cho các vùng sau đây:

a) Vùng liên tỉnh;

b) Vùng tỉnh;

c) Vùng liên huyện;

d) Vùng huyện;

đ) Vùng chức năng đặc thù;

e) Vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh.

- 2. Trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, phần quy hoạch hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp nước, xử lý chất thải rắn và nghĩa trang có thể được cụ thể hóa thông qua các đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

- 3. Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng:

a) Bộ Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng đối với những vùng liên tỉnh, vùng đặc thù có ý nghĩa quốc gia, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh;

b) Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng liên tỉnh;

c) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng các vùng khác thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

- Điều 22. Nhiệm vụ và nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng

1. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng gồm:

a) Luận cứ, cơ sở hình thành phạm vi ranh giới vùng;

b) Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển vùng;

c) Dự báo quy mô dân số đô thị, nông thôn, nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật và xã hội cho từng giai đoạn phát triển;

d) Xác định các yêu cầu về tổ chức không gian đối với hệ thống đô thị, khu vực nông thôn, các vùng và khu chức năng chủ yếu, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên phạm vi vùng theo từng giai đoạn.

- 2. Nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng:

a) Đối với quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, cần xác định và phân tích các tiềm năng, động lực phát triển vùng; dự báo về tốc độ đô thị hoá; giải pháp phân vùng chức năng, phân bố hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn; xác định các khu vực chức năng chuyên ngành, các cơ sở sản xuất, hệ thống các công trình đầu mối hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật có ý nghĩa vùng;

b) Đối với các vùng có chức năng đặc thù được hình thành trên cơ sở các tiềm năng và động lực đã được xác định như công nghiệp, cảng, du lịch, di sản, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, hành lang kinh tế cần phân tích tiềm năng phát triển, khả năng khai thác, phân vùng chức năng, bố trí dân cư và tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tính chất và mục tiêu phát triển vùng;

c) Đối với vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh, cần phân tích động lực và tác động của tuyến, hành lang đối với sự phát triển của các khu vực dọc tuyến; các giải pháp khai thác sử dụng đất đai, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tính chất của tuyến, hành lang và đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến;

d) Đối với quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật cần dự báo phát triển và nhu cầu sử dụng đất; xác định vị trí, quy mô các công trình đầu mối, công trình phụ trợ, mạng truyền tải chính, mạng phân phối và phạm vi bảo vệ và hành lang an toàn công trình;

đ) Tùy theo quy mô, tính chất của vùng, đồ án quy hoạch xây dựng vùng được nghiên cứu trên cơ sở bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 – 1/250.000;

e) Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch xây dựng vùng từ 20 năm đến 25 năm, tầm nhìn 50 năm;

g) Quy hoạch xây dựng vùng được phê duyệt là cơ sở để triển khai lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn và các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật cấp vùng.

3. Chính phủ quy định cụ thể về nội dung nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.

Mục 3

Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

- Điều 23. Đối tượng và trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

1. Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được lập cho các khu chức năng sau:

a) Khu kinh tế, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt;

b) Khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

c) Khu du lịch, khu sinh thái;

d) Khu bảo tồn, khu di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng;

đ) Khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao;

e) Sân bay, cảng biển;

g) Khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật (nghĩa trang, đầu mối công trình cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn);

h) Các khu chức năng đặc thù khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù:

a) Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch chung khu chức năng đặc thù cấp quốc gia;

b) Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù trừ các quy hoạch quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và nhiệm vụ, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù;

c) Ủy ban nhân dân các cấp hoặc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực được giao quản lý hoặc đầu tư.

- Điều 24.  Các loại quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

1. Quy hoạch chung xây dựng được lập cho các khu chức năng đặc làm cơ sở lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

2. Quy hoạch phân khu xây dựng được lập cho các phân khu chức năng thuộc khu chức năng đặc thù làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

3. Quy hoạch chi tiết xây dựng được lập cho các khu vực trong khu chức năng đặc thù, làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng.

- Điều 25. Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù

1. Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù:

a) Luận cứ, cơ sở hình thành, xác định phạm vi khu chức năng đặc thù;

b) Xác định tính chất, dự báo quy mô dân số của khu chức năng đặc thù, yêu cầu về định hướng phát triển không gian, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho từng giai đoạn quy hoạch;

c) Đối với quy hoạch chung xây dựng cải tạo khu chức năng đặc thù, ngoài các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều này còn phải xác định yêu cầu những khu vực phải giải toả, những khu vực được giữ lại để chỉnh trang, những khu vực phải được bảo vệ và những yêu cầu cụ thể khác theo đặc điểm của từng khu chức năng đặc thù.

2. Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù:

a) Nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù bao gồm việc xác định mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; mô hình phát triển, định hướng phát triển không gian các phân khu chức năng: trung tâm hành chính, dịch vụ, thương mại, văn hoá, giáo dục, đào tạo, y tế, công viên cây xanh, thể dục, thể thao cấp độ toàn khu; quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khung trên mặt đất, trên cao và ngầm dưới đất; đánh giá môi trường chiến lược; kế hoạch ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện;

b) Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù được thể hiện theo tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/5.000;

c) Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù từ 20 năm đến 25 năm;

d) Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù đã được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong khu chức năng đặc thù.

3. Nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù chuyên biệt bao gồm: xác định quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; định hướng phát triển không gian các phân khu chức năng: quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khung; đánh giá môi trường chiến lược; kế hoạch ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.

- Điều 26. Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù

1. Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù:

a) Yêu cầu diện tích sử dụng đất, quy mô, phạm vi quy hoạch của phân khu, yêu cầu về công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch;

b) Lập danh mục đề xuất biện pháp cải tạo những công trình cần giữ lại trong khu vực quy hoạch cải tạo;

c) Những yêu cầu khác đối với từng khu vực quy hoạch.

2. Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù:

a) Nội dung đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù bao gồm việc xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố; bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn khu chức năng đặc thù; đánh giá môi trường chiến lược;

b) Bản vẽ của đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được thể hiện theo tỷ lệ 1/2.000;

c) Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển của khu chức năng đặc thù;

d) Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù và lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

- Điều 27. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù

1. Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù:

a) Yêu cầu diện tích sử dụng đất, quy mô, phạm vi quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị; công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch;

b) Lập danh mục đề xuất biện pháp cải tạo cho những công trình cần giữ lại trong khu vực quy hoạch cải tạo;

c) Những yêu cầu khác đối với từng khu vực quy hoạch.

2. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù:

a) Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng bao gồm việc xác định chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch; bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất; thiết kế đô thị; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất; đánh giá môi trường chiến lược;

b) Bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được thể hiện theo tỷ lệ 1/500;

c) Thời hạn quy hoạch đối với các quy hoạch chi tiết xây dựng được xác định trên cơ sở kế hoạch đầu tư;

d) Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng.

Mục 4

Quy hoạch xây dựng nông thôn

- Điều 28. Đối tượng, loại và trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng nông thôn

1. Quy hoạch xây dựng nông thôn được lập cho đối tượng là xã và điểm dân cư nông thôn.

- 2. Các loại quy hoạch xây dựng nông thôn gồm:

a) Quy hoạch chung xây dựng xã;

b) Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

- 3. Ủy ban nhân dân xã tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.

- Điều 29. Quy hoạch chung xây dựng nông thôn

1. Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã:

Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn cần làm rõ những nội dung sau: mục tiêu, quan điểm; phạm vi, ranh giới; tính chất, chức năng xã; xác định các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của xã; dự báo dân số, lao động, đất đai, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu; các yêu cầu về nguyên tắc tổ chức phân bố các khu chức năng (sản xuất, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật khác).

2. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã:

a) Xác định tiềm năng, động lực phát triển; quy mô dân số, lao động, đất đai; mạng lưới điểm dân cư nông thôn; định hướng tổ chức không gian tổng thể toàn xã; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch sản xuất; quy hoạch xây dựng; định hướng phát triển các khu chức năng (sản xuất, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật khác);

b) Tỷ lệ bản vẽ: 1/5.000 hoặc 1/10.000;

c) Thời hạn đối với quy hoạch chung xây dựng xã từ 10 năm đến 15 năm;

d) Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt là cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm dân cư nông thôn.

- Điều 30. Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

1. Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn:

Dự báo quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai; yêu cầu sử dụng đất bố trí các công trình xây dựng, bảo tồn, chỉnh trang; công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong điểm dân cư nông thôn.

2. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn:

a) Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn xác định vị trí, diện tích xây dựng của các công trình: trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính xã, các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ và nhà ở; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng phục vụ sản suất;

b) Tỷ lệ bản vẽ: 1/500 hoặc 1/2.000;

c) Thời hạn quy hoạch căn cứ theo kế hoạch đầu tư và nguồn lực thực hiện;

d) Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được phê duyệt là cơ sở lập dự án đầu tư và cấp phép xây dựng.

Mục 5

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

- Điều 31. Cơ quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

1. Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Điều 32. Nội dung thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

1. Bộ Xây dựng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và các đồ án quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng tổ chức lập.

2. Ủy ban nhân dân có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thành phần Hội đồng thẩm định gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội, nghề nghiệp có liên quan.

- 4. Nội dung thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng gồm:

a) Sự phù hợp của nhiệm vụ quy hoạch xây dựng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch xây dựng có liên quan và với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

b) Yêu cầu về nội dung đối với từng loại nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được quy định tại các Điều 22, 25, 26, 27, 29 và 30 của Luật này;

5. Nội dung thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng gồm:

a) Việc đáp ứng các điều kiện của tổ chức thực hiện thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định tại Điều 151 của Luật này;

b) Căn cứ lập đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này;

c) Sự phù hợp của đồ án quy hoạch xây dựng với nhiệm vụ và yêu cầu về nội dung đối với từng loại quy hoạch xây dựng quy định tại các Mục 2, 3 và 4 Chương này.

- Điều 33. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng sau:

a) Quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng liên tỉnh;

b) Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, quy hoạch chung xây dựng khu công nghệ cao;

c) Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, khu bảo tồn di tích văn hóa lịch sử, khu thể dục thể thao, khu nghiên cứu đào tạo, khu chức năng đặc thù khác cấp quốc gia;

d) Các quy hoạch xây dựng khác do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức lập.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng sau:

a) Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện;

b) Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù trừ các quy hoạch quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều này sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng;

c) Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu trừ các đồ án quy định tại điểm c khoản 2 Điều này, quy hoạch chi tiết xây dựng và các quy hoạch xây dựng nông thôn, trong phạm vi địa giới hành chính mình quản lý, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh.

- 4. Hình thức, nội dung phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

a) Nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng phải được phê duyệt bằng văn bản;

b) Văn bản phê duyệt quy hoạch xây dựng phải có các nội dung chính của đồ án quy hoạch xây dựng được quy định tại các Điều 22, 25, 26, 27, 29 và 30 của Luật này và danh mục các bản vẽ được phê duyệt kèm theo.

Mục 6

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng

- Điều 34. Rà soát quy hoạch xây dựng

1. Quy hoạch xây dựng phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Thời hạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch xây dựng vùng là 10 năm, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng là 5 năm, quy hoạch chi tiết xây dựng là 3 năm, kể từ ngày quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm rà soát quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

3. Kết quả rà soát quy hoạch xây dựng phải được báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng.

4. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố tác động đến quá trình phát triển của vùng, khu chức năng đặc thù và khu vực nông thôn, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng quyết định việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

5. Trước khi phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 33 của Luật này phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

6. Trước khi phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh.

- Điều 35. Điều kiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng

1. Quy hoạch xây dựng vùng được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

a) Có sự điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng, quy hoạch phát triển ngành của vùng; quy định về bảo vệ tài nguyên và môi trường; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chiến lược quốc phòng, an ninh; dự án động lực phát triển vùng;

b) Có thay đổi về điều kiện địa lý, tự nhiên, dân số và kinh tế - xã hội.

2. Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

a) Có sự điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành của vùng;

b) Hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian của khu chức năng;

c) Quy hoạch xây dựng không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù và ý kiến cộng đồng;

d) Có sự biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn;

đ) Phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng.

3. Quy hoạch xây dựng nông thôn được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

a) Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được điều chỉnh;

b) Quy hoạch xây dựng vùng được điều chỉnh;

c) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được điều chỉnh;

d) Các điều kiện về địa lý, tự nhiên có biến động.

- Điều 36. Nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch xây dựng

1. Việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng phải trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng, xác định rõ các yêu cầu cải tạo, chỉnh trang của khu vực để đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu về sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian, cảnh quan đối với từng khu vực; giải pháp về cải tạo mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển.

2. Những nội dung quy hoạch điều chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt lại. Những nội dung không điều chỉnh của đồ án quy hoạch đã được phê duyệt vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

- Điều 37. Các loại điều chỉnh quy hoạch xây dựng

1. Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng quy định như sau:

a) Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng được tiến hành khi tính chất, chức năng, quy mô của vùng, của khu vực lập quy hoạch thay đổi hoặc nội dung dự kiến điều chỉnh làm thay đổi cơ cấu, định hướng phát triển chung của vùng, khu vực quy hoạch;

b) Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng phải bảo đảm đáp ứng được yêu cầu thực tế, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của vùng, của khu vực trong tương lai, nâng cao chất lượng môi trường sống, cơ sở hạ tầng và cảnh quan, bảo đảm tính kế thừa và không ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai.

2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng quy định như sau:

a) Chỉ tiến hành đối với khu chức năng đặc thù;

b) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được tiến hành khi nội dung dự kiến điều chỉnh không ảnh hưởng lớn đến tính chất, ranh giới, định hướng phát triển chung của khu vực, quy hoạch đến tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chính của khu vực lập quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết;

c) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù phải xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh; bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng hiện có trên cơ sở phân tích, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc phải điều chỉnh; hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh; các giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch.

- Điều 38. Trình tự điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng

1. Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng để xin chấp thuận về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng.

2. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể các quy hoạch xây dựng, công bố quy hoạch xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Luật này.

- Điều 39. Trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng

1. Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng xem xét, quyết định việc điều chỉnh cục bộ bằng văn bản trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm định quy hoạch xây dựng.

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ quy hoạch xây dựng những nội dung điều chỉnh. Nội dung điều chỉnh quy hoạch xây dựng phải được công bố công khai theo quy định tại Điều 42 của Luật này.

Mục 7

Tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng

- Điều 40. Công bố, công khai quy hoạch xây dựng

1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng phải được công bố công khai cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hình thức công bố quy hoạch xây dựng theo quy định tại Điều 42 Luật này.

2. Nội dung công bố công khai quy hoạch xây dựng gồm các nội dung cơ bản của đồ án quy hoạch xây dựng và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng đã được ban hành, trừ những nội dung có liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật quốc gia.

3. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cập nhật đầy đủ tình hình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt để cơ quan có thẩm quyền công bố công khai kịp thời cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện.

Điều 41. Trách nhiệm và nội dung công bố quy hoạch xây dựng

1. Đối với quy hoạch xây dựng vùng:

a) Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan công bố quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong vùng quy hoạch tổ chức công bố quy hoạch xây dựng vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ trừ các quy hoạch quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong vùng quy hoạch tổ chức công bố quy hoạch xây dựng vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Nội dung công bố quy hoạch xây dựng vùng theo quy định của người có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù:

a) Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan công bố quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù liên tỉnh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;

b) Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức công bố đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc địa giới hành chính do mình quản lý;

b) Nội dung công bố quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù theo quy định của người có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đối với quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù:

a) Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức công bố đồ án quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý để mọi người thực hiện và giám sát việc thực hiện;

b) Nội dung công bố quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù: công bố toàn bộ nội dung quy hoạch và Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng của đồ án quy hoạch xây dựng.

4. Đối với quy hoạch xây dựng nông thôn:

a) Ủy ban nhân dân xã tổ chức công bố quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn;

b) Nội dung công bố quy hoạch xây dựng nông thôn: công bố toàn bộ nội dung quy hoạch và Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng của đồ án quy hoạch xây dựng.

5. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng, ủy ban nhân dân các cấp theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này có trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch xây dựng.

6. Người có trách nhiệm công bố quy hoạch xây dựng nếu không tổ chức công bố, tổ chức công bố chậm, công bố sai nội dung quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt thì tuỳ theo mức độ vi phạm phải chịu trách nhiệm kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Điều 42. Hình thức công bố, công khai quy hoạch xây dựng

Tuỳ theo loại quy hoạch xây dựng, người có thẩm quyền công bố quy hoạch xây dựng quyết định các hình thức công bố, công khai quy hoạch xây dựng như sau:

1. Hội nghị công bố quy hoạch xây dựng có sự tham gia của đại diện các tổ chức, cơ quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc, đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch, các cơ quan thông tấn báo chí.

2. Trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục các panô, bản vẽ, mô hình tại nơi công cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp, ủy ban nhân dân cấp xã đối với quy hoạch chi tiết xây dựng.

3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Bản đồ quy hoạch xây dựng, Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng được in ấn để phát hành rộng rãi.

Điều 43. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

1. Việc cung cấp thông tin được thực hiện dưới các hình thức sau:

a) Công khai hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng;

b) Giải thích quy hoạch xây dựng;

c) Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng.

2. Cơ quan quản lý xây dựng các cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, chứng chỉ quy hoạch xây dựng và các thông tin khác liên quan đến quy hoạch khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu trong phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng do mình quản lý.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp các thông tin khi có yêu cầu.

Thời gian cung cấp thông tin khi có yêu cầu bằng văn bản tối đa là 20 ngày làm việc, kể từ khi có yêu cầu.

3. Người có yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản phải chịu toàn bộ chi phí về tài liệu thông tin do mình yêu cầu.

4. Người có trách nhiệm cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thời gian cung cấp thông tin và độ chính xác của các tài liệu, số liệu cung cấp.

Điều 44. Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

1. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp căn cứ vào đồ án quy hoạch đô thị được duyệt và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng đã  ban hành để cấp chứng chỉ quy hoạch cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

2. Nội dung của chứng chỉ quy hoạch xây dựng bao gồm các thông tin về ranh giới của lô đất, chức năng sử dụng đất, diện tích, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng, chiều cao tối đa, chiều cao tối thiểu xây dựng công trình; các thông tin về kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và các quy định khác.

3. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ quy hoạch xây dựng theo thời hạn hiệu lực của đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Điều 45. Cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa

1. Việc cắm mốc giới xây dựng ngoài thực hiện được thực hiện đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng, theo hồ sơ mốc giới được duyệt, bao gồm: chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng, ranh giới các vùng cấm xây dựng.

2. Sau khi đồ án quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:

a) Tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Thời gian lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới không quá 30 ngày, kể từ ngày đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt;

b) Tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt. Việc cắm mốc giới ngoài thực địa phải được hoàn thành trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày hồ sơ cắm mốc giới được phê duyệt.

3. Trách nhiệm tổ chức, thực hiện cắm mốc chỉ giới:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cắm mốc giới xây dựng đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện cắm mốc giới xây dựng đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý;

c) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện cắm mốc giới xây dựng đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

4. Hồ sơ cắm mốc giới do các đơn vị chuyên môn thực hiện.

5. Các mốc giới phải đảm bảo độ bền vững, có kích thước theo tiêu chuẩn và được ghi các chỉ số theo quy định, dễ nhận biết, an toàn cho người, phương tiện giao thông qua lại và phù hợp với địa hình, địa mạo khu vực cắm mốc.

6. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bảo vệ các mốc giới thực địa.

7. Người nào có hành vi cắm mốc chỉ giới, cốt xây dựng sai vị trí; di dời, phá hoại mốc chỉ giới, cốt xây dựng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

8. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp lưu giữ hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt và có trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan đến mốc giới cho  tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

9. Khi quy hoạch xây dựng được điều chỉnh thì thực hiện điều chỉnh mốc giới theo quy hoạch điều chỉnh.

Mục 8

Quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng

Điều 46. Nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng

1. Việc lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn phải phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, vùng chức năng đặc thù.

2. Việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Điều 47. Giới thiệu địa điểm xây dựng

1. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng cho các chủ đầu tư khi có yêu cầu.

2. Địa điểm được giới thiệu để đầu tư xây dựng phải tuân thủ đúng quy hoạch xây dựng, phù hợp với quy mô, tính chất đầu tư, tiết kiệm đất xây dựng; không làm ảnh hưởng đến sự phát triển và môi trường của vùng, khu chức năng đặc thù và khu vực nông thôn.

Điều 48. Giấy phép quy hoạch xây dựng

1. Giấy phép quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

2. Việc cấp giấy phép quy hoạch phải căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của khu chức năng đặc thù, Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, Quy định quản lý theo quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù.

3. Nội dung Giấy phép quy hoạch xây dựng bao gồm: phạm vi, quy mô khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất cho phép, các yêu cầu về khai thác sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên mặt đất, dưới mặt đất, bảo vệ cảnh quan, môi trường đối với khu vực dự án, thời hạn của Giấy phép quy hoạch.

4. Thẩm quyền cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng được quy định như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng cho các dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

5. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

6. Chính phủ quy định cụ thể về nội dung, trình tự cấp phép quy hoạch xây dựng.

Điều 49. Tổ chức quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng vùng

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh và vùng trong tỉnh thuộc địa bàn quản lý của mình.

2. Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo, điều phối việc quản lý quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, bao gồm:

a) Xác định danh mục chương trình, dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội cấp vùng;

b) Thu hút, điều phối các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cấp vùng;

c) Rà soát, điều chỉnh và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh.

CHƯƠNG III
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

- Mục 1

- Quy định chung

Điều 50. Phân loại dự án đầu tư xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại, cấp công trình xây dựng và nguồn vốn sử dụng.

1. Theo quy mô, tính chất loại, cấp công trình xây dựng của dự án:

a) Dự án quan trọng quốc gia;

b) Dự án nhóm A, B, C theo quy định của Chính phủ;

2. Theo nguồn vốn sử dụng của dự án:

a) Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

b) Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách;

c) Dự án sử dụng vốn khác ngoài các loại nguồn vốn được quy định tại điểm a, b khoản này.

3. Dự án đầu tư xây dựng có thể gồm một hoặc nhiều công trình với loại, cấp công trình xây dựng khác nhau. Việc xác định loại, cấp công trình xây dựng của dự án theo quy định tại Điều 5 của Luật này.

- Điều 51. Trình tự đầu tư xây dựng

- 1. Trình tự đầu tư xây dựng gồm 3 giai đoạn: Chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, trừ trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ.

- 2. Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần trong đó mỗi dự án thành phần có thể độc lập vận hành, khai thác sử dụng hoặc được phân kỳ đầu tư để thực hiện thì dự án thành phần được quản lý thực hiện như một dự án độc lập. Việc phân chia dự án thành phần hoặc phân kỳ đầu tư phải được quy định trong nội dung quyết định đầu tư.

- Điều 52. Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng

1. Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng:

a) Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất;

b) Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp;

c) Bảo đảm chất lượng, an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

d) Bảo đảm hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

đ) Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

2. Ngoài các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này, tùy thuộc vào hình thức đầu tư xây dựng và nguồn vốn sử dụng, dự án đầu tư xây dựng còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải phù hợp với chủ trương đầu tư, có trong danh mục dự án theo kế hoạch đầu tư hàng năm, được bố trí đủ vốn theo tiến độ, tiết kiệm chi phí, có hiệu quả và công khai, minh bạch. Việc phân cấp, ủy quyền quản lý dự án phải phù hợp với quy mô, tính chất dự án và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước;

b) Dự án đầu tư xây dựng của tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương, quy mô đầu tư, thẩm định thiết kế xây dựng và chi phí thực hiện dự án. Doanh nghiệp có dự án tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý dự án theo quy định của Luật này và của pháp luật có liên quan;

c) Dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo hình thức hợp đồng dự án và hợp đồng đối tác Công - Tư phải phù hợp với danh mục dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố và được thực hiện theo quy định của Luật này;

d) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác do chủ sở hữu, các bên góp vốn quyết định về phương thức quản lý thực hiện dự án.

Mục 2

- Lập, thẩm định, phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng

Điều 53. Dự án đầu tư xây dựng

1. Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng để xem xét, đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội của dự án trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án. Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Đối với công trình, dự án quan trọng quốc gia, trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định tại Điều 54 của Luật này để trình Quốc hội xem xét cho phép đầu tư. Những dự án khác trong trường hợp cần phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

3. Những trường hợp chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng:

a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định.

4. Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư xây dựng không phải lập dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật mà chỉ cần lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 96 của Luật này.

5. Chính phủ quy định cụ thể về phân loại dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 54. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

Nội dung chủ yếu của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng bao gồm:

1. Sự cần thiết phải đầu tư và các điều kiện để thực hiện đầu tư xây dựng.

2. Dự kiến mục tiêu, quy mô và hình thức đầu tư xây dựng.

3. Nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên.

4. Phân tích các giải pháp thiết kế sơ bộ để lựa chọn các giải pháp công nghệ, kỹ thuật và thiết bị phù hợp.

5. Dự kiến thời hạn thực hiện.

6. Sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn; khả năng hoàn vốn, trả nợ vốn vay nếu có, xác định sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội và đánh giá tác động của dự án.

Điều 55. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Nội dung chủ yếu của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm:

1. Thiết kế cơ sở được lập phù hợp với các công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở bao gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:

a) Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp các công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;

b) Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn (nếu có);

c) Các giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng;

d) Cấp công trình và các giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình;

đ) Các phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng chống cháy, nổ;

e) Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở.

2. Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bao gồm:

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng;

b) Khả năng đảm bảo các yếu tố đầu vào và đầu ra của dự án như: sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm hoặc đáp ứng các yêu cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, các giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường;

c) Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác;

d) Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án;

đ) Các nội dung cần thiết khác có liên quan.

Điều 56. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng bao gồm:

1. Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.

2. Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng công trình, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, an toàn xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời hạn xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.

Điều 57. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

1. Dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định trước khi quyết định đầu tư.

2. Hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng bao gồm:

a) Tờ trình thẩm định dự án của chủ đầu tư;

b) Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

c) Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan.

3. Nội dung thẩm định dự án theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Điều 58. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng

1. Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định dự án quan trọng quốc gia.

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng quy định tại Điều 55 của Luật này và tổng hợp kết quả thẩm định dự án để người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

3. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì thẩm định nội dung thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật này. Riêng phần thiết kế công nghệ của dự án do cơ quan, tổ chức chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định;

b) Cơ quan, tổ chức chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và tổng hợp kết quả thẩm định dự án để người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

4. Đối với dự án sử dụng vốn khác:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có tác động lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng. Cơ quan, tổ chức chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và tổng hợp kết quả thẩm định dự án để  người quyết định đầu tư xem xét, quyết định;

b) Dự án sử dụng vốn khác không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a khoản này do người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án;

c) Dự án thực hiện theo các hình thức hợp đồng dự án, hợp đồng đối tác Công - Tư có phần góp vốn của nhà nước do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư thẩm định các nội dung khác trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

5. Đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng:

a) Trường hợp sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định tại Điều 56 của Luật này và tổng hợp kết quả thẩm định dự án để người quyết định đầu tư xem xét, quyết định;

b) Trường hợp sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định phần thiết kế công nghệ, các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và tổng hợp kết quả thẩm định dự án để người quyết định đầu tư xem xét, quyết định;

c) Trường hợp sử dụng vốn khác: Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và tự chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định.

6. Dự án đầu tư xây dựng có các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định của pháp luật. Cơ quan tổng hợp kết quả thẩm định dự án có trách nhiệm tập hợp ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan để người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

7. Cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án hoặc yêu cầu chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng để thẩm tra dự án làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt dự án.

8. Tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định, thẩm tra dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về kết quả thẩm định, thẩm tra của mình. Tổ chức, cá nhân trực tiếp lập dự án không được tham gia thẩm định, thẩm tra dự án do mình lập.

Điều 59. Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng

1. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở và các nội dung khác trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

2. Thẩm định thiết kế cơ sở:

a) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng, tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến;

b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

c) Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối với công trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ;

d) Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ;

đ) Sự tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn trong thiết kế;

e) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề của tổ chức, cá nhân tư vấn lập thiết kế;

i) Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở.

3. Thẩm định các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:

a) Đánh giá về sự cần thiết đầu tư xây dựng, bao gồm: Khả năng đáp ứng nhu cầu tăng thêm về quy mô, công suất, năng lực khai thác sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ;

b) Đánh giá các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án, bao gồm: sự phù hợp về quy hoạch; khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng xây dựng; nhu cầu sử dụng tài nguyên (nếu có), việc đảm bảo các yếu tố đầu vào và đáp ứng các đầu ra của sản phẩm dự án; giải pháp tổ chức thực hiện; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; các giải pháp về môi trường; phòng, chống cháy nổ; các yếu tố về quốc phòng, an ninh và các yếu tố khác;

c) Đánh giá các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án, bao gồm: tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; chi phí khai thác vận hành; khả năng huy động vốn theo tiến độ, phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

4. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng bao gồm thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và các nội dung cần thiết khác có liên quan.

5. Chính phủ quy định cụ thể về thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Điều 60. Thời gian thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Thời gian thẩm định dự án được tính từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

1. Đối với dự án quan trọng quốc gia: thời gian thẩm định dự án không quá 90 ngày làm việc.

2. Đối với dự án nhóm A: thời gian thẩm định dự án không quá 40 ngày làm việc.

3. Đối với dự án nhóm B: thời gian thẩm định dự án không quá 30 ngày làm việc.

4. Đối với dự án nhóm C, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: thời gian thẩm định dự án không quá 20 ngày làm việc.

5. Trường hợp cần phải gia hạn thời gian thẩm định so với quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này do người quyết định đầu tư quyết định và chịu trách nhiệm.

Điều 61. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng

1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, thẩm quyền quyết định đầu tư và trách nhiệm của người quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

2. Đối với dự án của tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, giá trị quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước góp vốn để đầu tư xây dựng thì thẩm quyền quyết định đầu tư được quy định như sau:

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia;

b)  Người đại diện chủ sở hữu của tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách.

- 3. Chủ sở hữu hoặc đại điện chủ sở hữu vốn khác quyết định đầu tư các dự án trong phạm vi quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 62. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

1. Các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước:

a) Do ảnh hưởng của động đất, bão, lụt, sóng thần, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác;

b) Xuất hiện các yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã được  chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại;

c) Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án;

d) Khi chỉ số giá xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 137 của Luật này công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

2. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn nhà nước do người quyết định đầu tư quyết định.

3. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về quy hoạch, an toàn, môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

4. Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng thì phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Mục 3

Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Điều 63. Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ quy mô, tính chất nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án sau đây:

1. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được giao làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý thực hiện đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các dự án theo chuyên ngành sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

2. Ban quản lý dự án đối với một dự án đầu tư xây dựng do chủ đầu tư thành lập để trực tiếp quản lý thực hiện dự án sử dụng vốn nhà nước có tính chất đặc thù (có quy mô lớn, công nghệ, điều kiện thi công xây dựng phức tạp), dự án có tính chất an ninh, quốc phòng, dự án cải tạo, sửa chữa.

3. Người quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác, dự án có tính chất đặc thù  quyết định việc áp dụng hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án phù hợp với các quy định tại Điều 64, Điều 65, Điều 66 của Luật này và điều kiện cụ thể của dự án.

4. Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 153 của Luật này.

Điều 64. Hình thức Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để quản lý một số dự án thuộc cùng chuyên ngành, tuyến công trình hoặc trên cùng một địa bàn.

2. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được giao làm chủ đầu tư một số dự án, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án và tham gia tư vấn quản lý dự án khi cần thiết.

3. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực có trách nhiệm:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư và trực tiếp quản lý đối với những dự án do người quyết định đầu tư giao;

b) Tư vấn quản lý dự án đối với các dự án khác khi có yêu cầu;

c) Bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị sử dụng hoặc trực tiếp quản lý vận hành, khai thác sử dụng khi được người quyết định đầu tư giao.

4. Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập, tổ chức và hoạt động của ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực.

Điều 65. Hình thức Ban quản lý dự án đối với một dự án

1. Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để trực tiếp quản lý thực hiện một dự án được áp dụng đối với các dự án được quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật này.

2. Ban quản lý dự án xây dựng công trình có cơ cấu tổ chức, con dấu, tài khoản riêng; có chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của chủ đầu tư. Cơ cấu tổ chức của ban quản lý dự án gồm giám đốc, các phó giám đốc và một số  phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ tùy thuộc quy mô, tính chất của dự án. Thành viên của ban quản lý dự án làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo quyết định của chủ đầu tư.

3. Đối với các dự án xây dựng mới, cải tạo, duy tu, sửa chữa công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì chủ đầu tư được sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện về năng lực để quản lý dự án.

Điều 66. Hình thức thuê tư vấn quản lý dự án

1. Hình thức chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án được áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác.

2. Chủ đầu tư ký kết hợp đồng quản lý dự án với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của Luật này.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát công việc tư vấn quản lý dự án; được ủy quyền cho tư vấn quản lý dự án thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án theo hợp đồng quản lý dự án.

Điều 67. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng bao gồm: phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; thời gian thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; môi trường xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro và các nội dung cần thiết khác.

2. Các nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng nêu tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Chủ đầu tư xây dựng có trách nhiệm thực hiện hoặc giao cho Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án, tổng thầu xây dựng thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án nêu tại khoản 1 Điều này.

Điều 68. Quản lý thời gian thực hiện dự án

1. Người quyết định đầu tư quyết định thời gian thực hiện dự án bao gồm thời gian cần thiết để thực hiện các công việc chuẩn bị xây dựng như: khảo sát, thiết kế xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, lựa chọn nhà thầu và đàm phán, ký kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng công trình; nghiệm thu, bàn giao, quyết toán và hoàn công xây dựng công trình.

2. Thời gian thi công xây dựng công trình thuộc các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước không được vượt quá thời gian thi công xây dựng công trình đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.

3. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình phải lập kế hoạch tiến độ, biện pháp thi công xây dựng và quản lý thực hiện theo tiến độ thi công xây dựng được duyệt.

4. Cơ quan bố trí kế hoạch vốn và cấp phát vốn, tổ chức tín dụng cho vay vốn có trách nhiệm bố trí vốn, giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng.

5. Khuyến khích chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng đề xuất và áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và tổ chức quản lý hợp lý để rút ngắn thời gian xây dựng công trình.

Mục 4

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, ban quản lý dự án,

nhà thầu tư vấn và người quyết định đầu tư

Điều 69. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng

1. Chủ đầu tư xây dựng trong việc lập và quản lý thực hiện dự án có các quyền sau:

a) Được tự thực hiện lập dự án và quản lý dự án khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định;

b) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến lập dự án và quản lý dự án;

c) Lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn để lập dự án và quản lý dự án;

d) Tổ chức lập, quản lý dự án, quyết định thành lập hoặc giải thể ban quản lý dự án theo thẩm quyền;

đ) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người quyết định đầu tư giải quyết các vướng mắc, thủ tục liên quan đến việc lập và quản lý dự án;

g) Các quyền khác theo quy định của Luật này và pháp luật liên quan.

2. Chủ đầu tư xây dựng trong việc lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ sau:

a) Xác định yêu cầu, nội dung nhiệm vụ lập dự án; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong trường hợp thuê tư vấn lập dự án; tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng;

b) Lựa chọn tổ chức tư vấn lập dự án có đủ điều kiện năng lực theo quy định, phù hợp với quy mô, loại dự án;

c) Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính đúng đắn của các thông tin, tài liệu được cung cấp cho tư vấn khi lập dự án; trình duyệt dự án theo quy định;

d) Thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra dự án theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức thẩm định dự án và của người quyết định đầu tư;

đ) Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý thực hiện dự án theo các nội dung quy định tại Điều 67 của Luật này;

e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; định kỳ báo cáo người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về thực hiện dự án;

g) Thu hồi vốn, trả nợ vốn vay đối với dự án có yêu cầu về thu hồi vốn, trả nợ vốn vay;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và pháp luật liên quan.

Điều 70. Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có quyền sau đây:

a) Thực hiện các quyền quản lý dự án theo ủy quyền của chủ đầu tư;

b) Được đề xuất các phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với chủ đầu tư giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện các nghĩa vụ của chủ đầu tư về quản lý dự án trong phạm vi được ủy quyền;

b) Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và môi trường trong xây dựng;

c) Báo cáo chủ đầu tư về các công việc trong quá trình quản lý dự án;

d) Chịu trách nhiệm về những sai sót và các vi phạm pháp luật để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quản lý thực hiện dự án;

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và pháp luật liên quan.

3. Ban quản lý dự án được phép thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án trong trường hợp cần thiết sau khi được người quyết định đầu tư chấp thuận.

Điều 71. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Nhà thầu tư vấn lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn được giao;

b) Được bảo đảm về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tư vấn của mình theo quy định của pháp luật;

c) Giải quyết các công việc liên quan đến việc lập, quản lý thực hiện dự án theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư;

d) Từ chối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư;

đ) Các quyền khác theo quy định của Luật này và pháp luật liên quan.

2. Nhà thầu tư vấn lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện các nhiệm vụ tư vấn theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư; chỉ được nhận thực hiện các công việc tư vấn phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động theo quy định;

b) Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc thực hiện theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư;

c) Không tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đến công việc tư vấn do mình đảm nhận khi chưa được sự chấp thuận của chủ đầu tư hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Bồi thường thiệt hại khi sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý không phù hợp và các vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho chủ đầu tư;

đ) Nhà thầu tư vấn lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng được lựa chọn phải có đề xuất hợp lý và khả thi để tổ chức lập và quản lý dự án;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và pháp luật liên quan.

- Điều 72. Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng

1. Cơ quan, tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng có các quyền:

a) Yêu cầu chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp các thông tin phục vụ công tác thẩm định dự án và giải trình trong trường hợp cần thiết;

b) Thu phí thẩm định dự án theo quy định;

c) Được yêu cầu chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn hoặc mời chuyên gia tư vấn có đủ năng lực kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án khi cần thiết.

d) Được bảo lưu ý kiến thẩm định, từ chối các yêu cầu làm sai lệch tính khách quan trong kết quả thẩm định dự án.

2. Cơ quan, tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm:

a) Thẩm định các nội dung của dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật này;

b) Thông báo ý kiến, kết quả thẩm định bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức chủ trì thẩm định dự án để tổng hợp, báo cáo người quyết định đầu tư;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về ý kiến, kết quả thẩm định dự án của mình.

Điều 73. Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư xây dựng

1. Người quyết định đầu tư xây dựng có các quyền sau đây:

a) Không phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khi dự án không đáp ứng mục tiêu đầu tư và hiệu quả dự án;

b) Đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt hoặc đang triển khai thực hiện khi thấy cần thiết phù hợp với các quy định của pháp luật;

c) Thay đổi, điều chỉnh mục tiêu, nội dung của dự án đầu tư xây dựng;

d) Các quyền khác theo quy định của Luật này và pháp luật liên quan.

2. Người quyết định đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng;

b) Bảo đảm nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng;

c) Kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng của chủ đầu tư; tổ chức giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 10 Luật này;

d) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành;

đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định theo thẩm quyền;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và pháp luật liên quan.

CHƯƠNG IV

KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Mục 1

Khảo sát xây dựng

Điều 74. Loại hình khảo sát xây dựng

Khảo sát xây dựng bao gồm:

1. Khảo sát địa hình.

2. Khảo sát địa chất công trình.

3. Khảo sát địa chất thuỷ văn.

4. Khảo sát hiện trạng công trình.

5. Các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 75. Yêu cầu đối với khảo sát xây dựng

Khảo sát xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu sau:

1. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với loại và cấp công trình, loại hình khảo sát, bước thiết kế và yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng.

2. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.

3. Công tác khảo sát xây dựng phải tuân thủ phương án khảo sát xây dựng, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường, đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt và được kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo quy định.

4. Kết quả khảo sát phải được lập thành báo cáo, đảm bảo tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế và phải được phê duyệt.

5. Nhà thầu khảo sát xây dựng có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại hình khảo sát, loại, cấp công trình xây dựng.

Điều 76. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Cơ sở, quy trình và phương pháp khảo sát;

2. Số liệu khảo sát; phân tích, đánh giá kết quả khảo sát;

3. Kết luận về kết quả khảo sát, kiến nghị.

Điều 77. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc khảo sát xây dựng

1. Chủ đầu tư xây dựng trong việc khảo sát xây dựng có các quyền sau đây:

a) Được tự thực hiện khi có đủ điều kiện năng lực khảo sát xây dựng;

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng; giám sát, yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện đúng hợp đồng ký kết;

c) Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu hợp lý của tư vấn thiết kế;

d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khảo sát xây dựng theo quy định của pháp luật;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Chủ đầu tư xây dựng trong việc khảo sát xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

a) Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng do tư vấn thiết kế hoặc do nhà thầu khảo sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà thầu khảo sát xây dựng;

b) Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện khảo sát xây dựng;

c) Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng các thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác khảo sát;

d) Xác định yêu cầu đối với khảo sát xây dựng và bảo đảm điều kiện cho nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện công việc;

đ) Thực hiện theo đúng hợp đồng khảo sát xây dựng đã ký kết;

e) Tổ chức giám sát công tác khảo sát; nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát theo quy định;

g) Bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin, tài liệu không phù hợp, vi phạm hợp đồng khảo sát xây dựng;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng khảo sát xây dựng và pháp luật có liên quan.

Điều 78. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu khảo sát xây dựng

1. Nhà thầu khảo sát xây dựng có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan cung cấp số liệu, thông tin liên quan theo quy định của hợp đồng để thực hiện khảo sát xây dựng;

b) Từ chối thực hiện các yêu cầu ngoài nhiệm vụ và hợp đồng khảo sát xây dựng;

c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Nhà thầu khảo sát xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chỉ thực hiện các công việc khảo sát phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động khảo sát xây dựng của mình;

b) Lập phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng phù hợp với bước thiết kế và các công việc khác theo quy định của hợp đồng khảo sát xây dựng;

c) Thực hiện đúng phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt và tổ chức quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng;

d) Đề xuất, bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế;

đ) Đảm bảo an toàn trong quá trình khảo sát; bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát xây dựng;

e) Chịu trách nhiệm về kết quả khảo sát và chất lượng công tác khảo sát do mình thực hiện;

g) Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng không phù hợp và vi phạm hợp đồng khảo sát xây dựng;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng khảo sát xây dựng và pháp luật có liên quan.

Mục 2

Thiết kế xây dựng

Điều 79. Thiết kế xây dựng

1. Thiết kế xây dựng bao gồm: thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình và các bước thiết kế khác theo thông lệ quốc tế.

2. Thiết kế xây dựng có thể được thực hiện theo một hay nhiều bước tùy theo quy mô, tính chất, loại và cấp của công trình cụ thể.

3. Người quyết định đầu tư quyết định số lượng các bước thiết kế được thực hiện khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Thiết kế xây dựng công trình có thể được thực hiện theo trình tự một bước hoặc nhiều bước như sau:

a) Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công;

b) Thiết kế hai bước bao gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công;

c) Thiết kế ba bước bao gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công;

d) Các bước thiết kế khác theo thông lệ quốc tế.

4. Chính phủ quy định cụ thể về các bước thiết kế xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng.

Điều 80. Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng

1. Đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, phù hợp với nội dung dự án đầu tư xây dựng được duyệt, quy hoạch xây dựng, cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hoá - xã hội tại khu vực xây dựng.

2. Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu của từng bước thiết kế.

3. Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng đáp ứng các yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ và các điều kiện an toàn khác theo quy định.

4. Có giải pháp thiết kế phù hợp với chi phí xây dựng hợp lý; bảo đảm đồng bộ trong từng công trình và với các công trình liên quan; đảm bảo các điều kiện về tiện nghi, vệ sinh, sức khoẻ cho người sử dụng; tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng công trình. Khai thác lợi thế và hạn chế tác động bất lợi của điều kiện tự nhiên; ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ, vật liệu thân thiện với môi trường.

5. Thiết kế xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này.

6. Nhà thầu thiết kế xây dựng có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc.

7. Đối với thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ:

a) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng các yêu cầu thiết kế quy định tại các khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều này;

b) Hộ gia đình được tự tổ chức thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc nhỏ hơn 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12 m nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt. Hộ gia đình cá nhân tự thiết kế chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

Điều 81. Nội dung chủ yếu của thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở

1. Phương án kiến trúc.

2. Phương án công nghệ.

3. Công năng sử dụng.

4. Thời hạn sử dụng công trình.

5. Phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu.

6. Chỉ dẫn kỹ thuật.

7. Phương án phòng, chống cháy, nổ.

8. Phương án sử dụng năng lượng đạt hiệu suất cao.

9. Giải pháp bảo vệ môi trường.

10. Dự toán xây dựng phù hợp với bước thiết kế xây dựng.

Điều 82. Thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

1. Công trình công cộng quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Người quyết định đầu tư quyết định việc thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình.

2. Chi phí thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình được tính vào tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng.

3. Tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn được bảo hộ quyền tác giả, được ưu tiên lựa chọn để lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

4. Chính phủ quy định cụ thể về thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Điều 83. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

1. Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước, một bước hoặc thiết kế khác theo thông lệ quốc tế.

2. Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng đối với trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng đối với trường hợp thiết kế hai bước, một bước. Riêng phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác (nếu có) do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định.

3. Đối với công trình sử dụng vốn khác:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước, thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế hai bước và thiết kế một bước đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng. Riêng phần thiết kế công nghệ do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định;

b) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình còn lại.

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định thiết kế xây dựng hoặc yêu cầu chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân tư vấn đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề để thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng.

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có trách nhiệm thẩm định về môi trường, phòng chống cháy, nổ và các nội dung khác theo quy định của pháp luật khi thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định tại Điều này.

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thẩm định, thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định, thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng do mình thực hiện.

7. Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng.

8. Thiết kế bản vẽ thi công phải được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ trước khi đưa ra thi công xây dựng.

Điều 84. Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng công trình

1. Sự phù hợp của thiết kế bước sau so với thiết kế bước trước:

a) Thiết kế kỹ thuật so với thiết kế cơ sở;

b) Thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước, so với thiết kế cơ sở trong trường hợp thiết kế hai bước hoặc so với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước.

2. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình.

3. Sự tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình.

4. Đánh giá mức độ an toàn công trình.

5. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.

6. Sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng chống cháy, nổ.

7. Sự phù hợp của dự toán xây dựng với thiết kế và với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại chương VII của Luật này.

8. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng.

Điều 85. Điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình

1. Thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:

a) Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng;

b) Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án.

2. Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng do thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 85 của Luật này.

Điều 86. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thiết kế xây dựng

1. Chủ đầu tư xây dựng trong việc thiết kế xây dựng có các quyền sau đây:

a) Được tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình;

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng; giám sát và yêu cầu nhà thầu thiết kế thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết;

c) Yêu cầu nhà thầu thiết kế sửa đổi, bổ sung thiết kế xây dựng hoặc thuê nhà thầu thiết kế khác thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay đổi thiết kế trong trường hợp nhà thầu thiết kế ban đầu từ chối thực hiện công việc này;

d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Chủ đầu tư xây dựng trong việc thiết kế xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

a) Lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc trong trường hợp không tự thực hiện thiết kế xây dựng;

b) Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng;

c) Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế;

d) Thực hiện đúng hợp đồng tư vấn thiết kế đã ký kết;

đ) Trình, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định của Luật này;

e) Lưu trữ hồ sơ thiết kế xây dựng;

g) Bồi thường thiệt hại khi đề ra nhiệm vụ thiết kế, cung cấp thông tin, tài liệu, không đúng quy định và vi phạm hợp đồng thiết kế xây dựng;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và pháp luật có liên quan.

Điều 87. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

1. Nhà thầu thiết kế xây dựng có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng;

b) Từ chối thực hiện các yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế xây dựng và hợp đồng thiết kế xây dựng;

c) Quyền tác giả đối với thiết kế xây dựng;

d) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và pháp luật có liên quan.

2. Nhà thầu thiết kế xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chỉ được nhận thầu thiết kế xây dựng công trình phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề thiết kế xây dựng;

b) Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình; lập hồ sơ thiết kế xây dựng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, bước thiết kế, quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

c) Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế do mình đảm nhận;

d) Giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng;

đ) Không được chỉ định nhà sản xuất cung cấp vật liệu, vật tư và thiết bị xây dựng trong nội dung thiết kế xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước;

e) Bồi thường thiệt hại khi đề ra nhiệm vụ khảo sát, sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và vi phạm hợp đồng thiết kế xây dựng;

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và của pháp luật có liên quan.

Điều 88. Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng.

1. Cơ quan, tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng có các quyền:

a) Yêu cầu chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp các thông tin phục vụ công tác thẩm định thiết kế xây dựng và giải trình trong trường hợp cần thiết;

b) Thu phí, lệ phí thẩm định theo quy định;

c) Được yêu cầu chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn hoặc mời chuyên gia tư vấn có đủ năng lực kinh nghiệm tham gia thẩm định thiết kế xây dựng khi cần thiết.

d) Được bảo lưu ý kiến thẩm định, từ chối các yêu cầu làm sai lệch tính khách quan trong kết quả thẩm định thiết kế xây dựng.

2. Cơ quan, tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng có trách nhiệm:

a) Thẩm định các nội dung của thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

b) Thông báo ý kiến, kết quả thẩm định bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức chủ trì thẩm định để tổng hợp, báo cáo người quyết định đầu tư;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về ý kiến, kết quả thẩm định thiết kế xây dựng của mình.

Điều 89. Lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng. Các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiêm lưu trữ hồ sơ công việc do mình thực hiện.

2. Hồ sơ phục vụ quản lý, sử dụng công trình xây dựng do người quản lý, sử dụng công trình lưu trữ trong thời gian tối thiểu bằng thời hạn sử dụng công trình theo quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng.

3. Hồ sơ lưu trữ lịch sử của công trình xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

4. Chính phủ quy định cụ thể về lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng.

CHƯƠNG V

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 90. Giấy phép xây dựng

1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình được quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các công trình được miễn giấy phép xây dựng bao gồm:

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình theo lệnh khẩn cấp, công trình thuộc dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và các công trình nằm trên địa bàn 02 tỉnh trở lên;

b) Công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

c) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

d) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

đ) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc các mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

e) Công trình hạ tầng - kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

g) Nhà ở riêng lẻ được xây dựng ở nông thôn chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt.

3. Giấy phép xây dựng gồm các loại:

a) Giấy phép xây dựng mới;

b) Giấy phép sửa chữa, cải tạo;

c) Giấy phép di dời công trình;

4. Công trình quy mô cấp đặc biệt, cấp I được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn.

5. Đối với dự án gồm nhiều công trình, giấy phép xây dựng được cấp cho một, một số hoặc tất cả các công trình thuộc dự án, khi phần hạ tầng kỹ thuật thuộc khu vực xây dựng công trình đã được triển khai theo quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng đối với từng loại giấy phép xây dựng, từng loại công trình.

Điều 91. Nội dung giấy phép xây dựng

Nội dung chủ yếu của giấy phép xây dựng gồm:

1. Tên công trình (thuộc dự án).

2. Chủ đầu tư (tên chủ đầu tư, địa chỉ liên hệ).

3. Địa điểm, vị trí xây dựng công trình; tuyến xây dựng công trình (đối với công trình theo tuyến).

4. Loại, cấp công trình.

5. Cốt xây dựng công trình.

6. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

7. Mật độ xây dựng (nếu có).

8. Hệ số sử dụng đất (nếu có).

9. Tổng diện tích xây dựng, đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nhà ở riêng lẻ, ngoài các nội dung quy định từ khoản 1 đến khoản 8 Điều này, còn phải có nội dung về diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt); số tầng bao gồm tầng hầm, tầng áp mái, tầng kỹ thuật, tum (nếu có); chiều cao tối đa toàn công trình.

10. Thời hạn khởi công công trình không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng.

Điều 92. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị

1. Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng;

Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất.

3. Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu theo quy định của pháp luật có liên quan về: môi trường; phòng cháy chữa cháy; hạ tầng kỹ thuật; hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

4. Thiết kế xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 80 của Luật này.

5. Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại Điều 96, Điều 97 Điều 98 của Luật này.

Điều 93. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị

1. Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;

2. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 94 của Luật này.

Điều 94. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị và nông thôn

1. Điều kiện chung:

a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất;

b) Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu theo quy định của pháp luật có liên quan về: hạ tầng kỹ thuật; hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

c) Thiết kế xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 80 của Luật này;

d) Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 96 của Luật này.

2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị:

a) Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng. Đối với khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

b) Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn:

a) Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 95. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng tạm

1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng tạm:

a) Thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Phù hợp với quy mô công trình do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định và thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt;

c) Chủ đầu tư phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hiệu lực.

2. Đối với công trình ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, còn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 92 của Luật này.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, còn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật này.

Điều 96. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

d) Văn bản cam kết đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận đối với công trình xây chen;

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

d) Bản vẽ thiết kế xây dựng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

e) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình theo tuyến bao gồm:

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến.

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình tôn giáo bao gồm:

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tôn giáo theo phân cấp.

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng bao gồm:

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, di tích lịch sử theo phân cấp.

6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo bao gồm:

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này;

Trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo, thì phải có bản sao được công chứng hoặc chứng thực hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo.

7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế theo quy định của Chính phủ.

Điều 97. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;

2. Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật;

3. Các bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

4. Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 98. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công trình

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định.

2. Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nơi công trình sẽ di dời tới và giấy tờ hợp pháp về sở hữu công trình theo quy định của pháp luật.

3. Các bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế mô tả thực trạng công trình được di dời, bao gồm mặt bằng, mặt cắt móng và bản vẽ kết cấu chịu lực chính; Bản vẽ tổng mặt bằng địa điểm công trình sẽ được di dời tới; Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng tại địa điểm công trình sẽ di dời tới.

4. Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do chủ đầu tư thực hiện.

5. Lập phương án di dời do tổ chức, cá nhân có điều kiện năng lực thực hiện bao gồm:

a) Phần thuyết minh: Nêu được hiện trạng công trình và hiện trạng khu vực công trình sẽ được di dời tới; các giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; các giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và các công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời công trình.

b) Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.

Điều 99. Điều chỉnh giấy phép xây dựng

1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi xây dựng theo nội dung điều chỉnh:

a) Thay đổi hình thức kiến trúc các mặt ngoài của công trình, đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

b) Thay đổi một trong các yếu tố: Vị trí, cốt nền, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trìnhvà các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;

c) Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng và ảnh hưởng đến phòng cháy chữa cháy, môi trường.

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;

b) Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp;

c) Các bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp phép xây dựng;

d) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Mỗi công trình chỉ được đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp 01 lần. Trường hợp điều chỉnh từ 02 lần trở lên thì phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới theo quy định.

Điều 100. Gia hạn giấy phép xây dựng

1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn, nếu công trình chưa được khởi công, thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn một lần. Thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng. khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

3. Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng Nhà nước chưa thực hiện quy hoạch thì chủ đầu tư đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng tạm đã được cấp.

Điều 101. Cấp lại giấy phép xây dựng

1. Giấy phép xây dựng được cấp lại đối với các trường hợp bị rách, nát, hoặc bị mất.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định;

b) Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

Điều 102. Thu hồi, hủy giấy phép xây dựng

1. Thu hồi giấy phép xây dựng:

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp:

a) Giấy phép xây dựng được cấp không đúng theo quy định hiện hành;

b) Sau 6 tháng kể từ ngày được gia hạn giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư vẫn chưa khởi công xây dựng công trình;

c) Quá thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm, đối với trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp mà chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục các vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Hủy giấy phép xây dựng:

Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều này, nếu chủ đầu tư không nộp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan cấp phép thì cơ quan cấp phép hoặc cơ quan có thẩm quyền có quyết định công bố hủy giấy phép xây dựng, đồng thời thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã và đăng trên mạng thông tin của Sở Xây dựng.

Điều 103. Quy trình cấp giấy phép xây dựng

1. Chủ đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

2. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết.

4. Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan cấp phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện quy định tại Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng.

5. Trong thời gian 10 ngày làm việc đối với công trình và nhà ở tại đô thị, 7 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu không có ý kiến coi như các cơ quan này đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

6. Thời gian cấp giấy phép xây dựng:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian quy định dưới đây:

a) Đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, bao gồm cả giấy phép xây dựng tạm, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời, thời gian không quá 20 ngày làm việc đối với công trình; 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị; 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn;

b) Đối với trường hợp cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xây dựng: Không quá 10 ngày làm việc. Trường hợp đến hạn theo quy định tại điểm a, b khoản này, nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn theo quy định tại điểm a, b khoản này.

7. Nhận kết quả, nộp lệ phí cấp phép xây dựng:

a) Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng) tại nơi tiếp nhận hồ sơ, theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận;

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

8. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép trong thời hạn nêu tại khoản 6 Điều này, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

Điều 104. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng  cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của UBND cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, các trung tâm cụm xã thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Uỷ ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn đã có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

5. Ban quản lý Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao, Ban quản lý khu vưc phát triển đô thị cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc địa bàn do mình quản lý.

6. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp. Trường hợp giấy phép xây dựng do cấp dưới cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi.

Điều 105. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng

1. Niêm yết công khai và hướng dẫn các quy định về việc cấp giấy phép xây dựng.

2. Theo dõi, trả kết quả hoặc thông báo cho chủ đầu tư về hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

3. Cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn không quá hai mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn nêu trên không quá mười lăm ngày.

4. Kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép, đình chỉ xây dựng, thu hồi giấy phép xây dựng khi chủ đầu tư xây dựng công trình vi phạm.

5. Người có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai hoặc cấp giấy phép chậm theo quy định.

6. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các hoạt động dịch vụ khác đối với những công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc công trình xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc cấp giấy phép xây dựng.

Điều 106. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan đến cấp phép xây dựng

1. Các cơ quan liên quan trong quá trình cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm:

a) Có văn bản trả lời cho cơ quan cấp phép xây dựng về nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc (7 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ ở nông thôn) kể từ khi nhận được văn bản hỏi ý kiến. Nếu quá thời hạn quy định mà không trả lời thì được coi là đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung quản lý của mình;

b) Ngừng cung cấp theo thẩm quyền các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác đối với công trình xây dựng vi phạm, khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

2. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng:

a) Giám sát tác giả thực hiện theo thiết kế đã được cấp phép xây dựng;

b) Chịu sự kiểm tra, bị xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

3. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng:

a) Giám sát thực hiện theo đúng thiết kế và nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp theo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng;

b) Giám sát thực hiện theo đúng thiết kế đã được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

c) Báo cáo cơ quan có trách nhiệm khi chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng sai với thiết kế và nội dung giấy phép xây dựng được cấp;

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

4. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng:

a) Thi công theo đúng thiết kế và nội dung của giấy phép xây dựng;

b) Từ chối thực hiện khi công trình không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép, hoặc khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng sai với thiết kế và nội dung giấy phép được cấp;

c) Thông báo cho cơ quan có trách nhiệm khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng không đúng với thiết kế, nội dung giấy phép được cấp;

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Điều 107. Quyền và nghĩa vụ của người xin cấp giấy phép xây dựng

1. Người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp giấy phép xây dựng. Phản ánh trực tiếp theo đường dây nóng tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thanh tra Sở Xây dựng hoặc thanh tra Bộ Xây dựng những hành vi tiêu cực của cơ quan, cá nhân thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng để xử lý kịp thời.

b) Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép xây dựng;

c) Được khởi công xây dựng công trình, nếu sau thời gian quy định mà cơ quan cấp giấy phép không có ý kiến trả lời bằng văn bản khi đã đủ các điều kiện khởi công quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều 108 của Luật này.

2. Người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

b) Chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng và phải chịu mọi hậu quả phát sinh do hồ sơ không đảm bảo tính trung thực gây ra;

c) Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn bảy ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình;

d) Thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng; khi có sự điều chỉnh, thay đổi thiết kế phải được sự chấp thuận của cơ quan cấp.

CHƯƠNG VI

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mục 1

Chuẩn bị xây dựng công trình

Điều 108. Điều kiện khởi công xây dựng công trình

1. Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng.

2. Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

3. Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt.

4. Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

5. Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình.

6. Có biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại Điều 112 của Luật này.

7. Đối với nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định tại hoản 2 Điều này.

Điều 109. Chuẩn bị mặt bằng xây dựng

1. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thời hạn giải phóng mặt bằng xây dựng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt hoặc quyết định của người có thẩm quyền.

3. Việc bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng xây dựng để thi công theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng.

4. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án.

Điều 110. Lựa chọn nhà thầu xây dựng

1. Lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc, gói thầu trong hoạt động xây dựng bao gồm:

a) Lựa chọn nhà thầu thiết kế quy hoạch, kiến trúc công trình xây dựng;

b) Lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng;

c) Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;

d) Lựa chọn tổng thầu xây dựng.

2. Việc lựa chọn nhà thầu xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác được khuyến khích áp dụng Luật đấu thầu, bảo đảm chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm phù hợp với loại dự án, loại, cấp công trình xây dựng và đáp ứng được yêu cầu của công việc, gói thầu.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 111. Yêu cầu đối với công trường xây dựng

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm treo biển báo công trình tại công trường xây dựng. Nội dung biển báo gồm:

a) Tên chủ đầu tư xây dựng, ngày khởi công, ngày hoàn thành;

b) Tên nhà thầu thi công;

c) Tên tổ chức thiết kế xây dựng;

d) Tên tổ chức hoặc cá nhân giám sát thi công xây dựng;

đ) Tên, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc;

e) Quy mô công trình;

g) Bản vẽ phối cảnh công trình đối với công trình dân dụng.

2. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm quản lý toàn diện đối với công trường xây dựng theo quy định của pháp luật trừ trường hợp có thỏa thuận khác với chủ đầu tư. Nội dung quản lý công trường xây dựng bao gồm:

a) Xung quanh khu vực công trường xây dựng phải có rào ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, dễ thấy để đảm bảo ngăn cách giữa phạm vi công trường với bên ngoài;

b) Trong phạm vi công trường xây dựng, việc bố trí các vị trí các công trình chính, công trình phụ và tạm thời, các xưởng gia công, kho, bãi, nơi lắp ráp cấu kiện, máy, thiết bị phục vụ thi công; vị trí tập kết nguyên vật liệu, phế liệu; khu vực nhà ở, văn phòng làm việc; đường giao thông nội bộ, các công trình cấp điện, nước phục vụ thi công phải phù hợp với bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công được duyệt và điều kiện cụ thể của địa điểm xây dựng;

c) Vật tư, vật liệu, thiết bị chờ lắp đặt phải được sắp xếp gọn gàng theo thiết kế tổng mặt bằng thi công;

d) Trong phạm vi công trường xây dựng phải có các biển báo chỉ dẫn về sơ đồ tổng mặt bằng công trình, an toàn, phòng chống cháy, nổ và các biển báo cần thiết khác.

3. Nhà thầu thi công xây dựng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện ra vào công trường, tập kết và xử lý phế thải xây dựng phù hợp, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh khu vực công trường xây dựng.

Mục 2

Thi công xây dựng công trình

Điều 112. Yêu cầu đối với thi công xây dựng công trình

1. Tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình; bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ và các điều kiện an toàn khác theo quy định.

2. Đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng, người, thiết bị thi công, công trình ngầm và các công trình liền kề. Có biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố gây mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

3. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn riêng đối với những hạng mục công trình, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ.

4. Sử dụng vật tư, vật liệu đúng chủng loại quy cách, số lượng theo yêu cầu của thiết kế xây dựng, bảo đảm tiết kiệm trong quá trình thi công.

5. Thực hiện kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các công việc xây dựng trong quá trình thi công, nghiệm thu các giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng khi cần thiết và nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào khai thác, sử dụng.

6. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng.

Điều 113.Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng công trình

1. Chủ đầu tư xây dựng trong việc thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:

a) Được tự thực hiện thi công xây dựng công trình khi có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp;

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng thi công xây dựng; giám sát và yêu cầu nhà thâu thi công xây dựng thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết;

c) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng theo quy định của pháp luật và của hợp đồng.

d) Dừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu khắc phục hậu quả khi nhà thầu thi công xây dựng công trình vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và vệ sinh môi trường;

đ) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình;

e) Các quyền khác theo quy định của Luật này và của pháp luật liên quan.

2. Chủ đầu tư xây dựng trong việc thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:

a) Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình và công việc thi công xây dựng;

b) Phối hợp, tham gia với Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng xây dựng để bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng;

c) Tổ chức giám sát và quản lý chất lượng trong thi công xây dựng;

d) Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường;

đ) Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình;

e) Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết;

g) Xem xét, quyết định các đề xuất liên quan đến thiết kế của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng;

h) Lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình;

i) Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho nhà thầu thi công xây dựng công trình, và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

k) Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và của pháp luật liên quan.

Điều 114. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng

1. Nhà thầu thi công xây dựng có các quyền sau đây:

a) Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật;

b) Đề xuất sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế thi công để bảo đảm chất lượng và hiệu quả;

c) Yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo đúng hợp đồng;

d) Dừng thi công xây dựng khi có nguy cơ gây mất an toàn cho người và công trình hoặc bên giao thầu không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng;

đ) Yêu cầu bồi thường thiệt hại do lỗi của giao thầu xây dựng gây ra;

e) Các quyền khác theo quy định của Luật này và của pháp luật liên quan.

2. Nhà thầu thi công xây dựng có các nghĩa vụ sau:

a) Chỉ được nhận thầu thi công xây dựng, công việc phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của mình và thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết;

b) Lập và phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;

c) Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường;

d) Có nhật ký thi công xây dựng công trình;

đ) Tuân thủ yêu cầu đối với công trường xây dựng quy định tại Điều 109 Luật này;

e) Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình;

g) Quản lý lao động trên công trường xây dựng, bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh, môi trường;

h) Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình;

i) Bảo hành công trình;

k) Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

l) Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng;

m) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và của pháp luật liên quan.

Điều 115. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng

1. Nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng có các quyền sau đây:

a) Các quyền quy định tại Điều 87 của Luật này;

b) Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế;

c) Từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của chủ đầu tư;

d) Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình khi thi công không theo đúng thiết kế;

đ) Các quyền khác theo quy định của Luật này và của pháp luật liên quan.

2. Nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:

a) Cử người có đủ năng lực để giám sát tác giả theo quy định của hợp đồng; người được nhà thầu thiết kế cử thực hiện nhiệm vụ giám sát tác giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình thực hiện nghĩa vụ giám sát tác giả và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

b) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng theo hợp đồng thiết kế xây dựng với chủ đầu tư xây dựng công trình;

c) Xem xét xử lý theo đề nghị của chủ đầu tư xây dựng công trình về những bất hợp lý trong thiết kế xây dựng;

d) Trong quá trình thực hiện giám sát tác giả, phải phát hiện và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư việc thi công sai thiết kế được duyệt và kiến nghị biện pháp xử lý;

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và của pháp luật liên quan.

Điều 116. An toàn trong thi công xây dựng công trình

1. Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho công trình, người lao động, thiết bị xe máy làm việc trên công trường xây dựng.

2. Chủ đầu tư phải bố trí người theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn của nhà thầu thi công xây dựng; tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện có sự cố gây mất an toàn công trình, dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn; phối hợp với nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động; thông báo kịp thời với cơ quan chức năng có thẩm quyền khi xảy ra sự cố công trình, tai nạn lao động gây chết người.

3. Nhà thầu thi công xây dựng phải đề xuất, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, xe máy, thiết bị, tài sản, công trình đang xây dựng, công trình ngầm và các công trình liền kề; xe máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Điều 117. Bảo đảm vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm:

1. Lập và thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường.

2. Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình gây ra trong quá trình thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng.

Điều 118. Di dời công trình xây dựng

1. Việc di dời công trình xây dựng từ vị trí này tới vị trí khác phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, bảo đảm giữ nguyên kiến trúc và chất lượng của công trình, không làm ảnh hưởng đến công trình lân cận.

2. Trước khi di dời công trình xây dựng, chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu công trình phải xin giấy phép di dời công trình do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

3. Nhà thầu thực hiện di dời công trình xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn đối với công trình được di dời và các công trình lân cận, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Điều 119. Phá dỡ công trình xây dựng

1. Việc phá dỡ công trình xây dựng được thực hiện trong các trường hợp:

a) Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới; công trình xây dựng tạm;

b) Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận;

c) Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật này;

d) Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép;

đ) Công trình xây dựng lấn chiếm đất công; đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xây dựng sai với thiết kế được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

2. Công tác phá dỡ công trình xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Phá dỡ công trình chỉ được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Phá dỡ công trình phải được thực hiện theo phương án, giải pháp phá dỡ được duyệt, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường.

3. Trách nhiệm của các bên tham gia phá dỡ công trình xây dựng được quy định như sau:

a) Người được giao tổ chức thực hiện việc phá dỡ công trình phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

b) Người đang sở hữu hoặc sử dụng công trình thuộc diện phải phá dỡ theo quy định tại khoản 1 Điều này phải chấp hành quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp không chấp hành thì bị cưỡng chế phá dỡ và chịu mọi chi phí cho công tác phá dỡ;

c) Người có trách nhiệm quyết định phá dỡ công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả do không ra quyết định, quyết định không kịp thời hoặc quyết định trái với quy định của pháp luật.

Điều 120. Sự cố công trình xây dựng

1. Trong quá trình thi công xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng công trình nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn, nguy cơ xảy ra sự cố công trình ảnh hưởng đến an toàn sinh mạng, công trình lân cận và cộng đồng thì chủ đầu tư,  nhà thầu thi công xây dựng, chủ quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm:

a) Dừng thi công; dừng vận hành, khai thác sử dụng công trình và thực hiện các biện pháp kịp thời để bảo đảm an toàn cho người và tài sản;

b) Thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra đối với công trình; thông báo kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, có liên quan;

c) Bảo vệ hiện trường, trừ trường hợp phải khắc phục khẩn cấp để ngăn chặn thiệt hại.

2. Khi nhận được thông báo về sự cố công trình, các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để khắc phục;

b) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng có trách nhiệm chỉ định tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện giám định để xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể gây ra sự cố công trình.

3. Việc tiếp tục thi công xây dựng hoặc tiếp tục khai thác sử dụng công trình chỉ khi hoàn thành khắc phục và không còn nguy cơ mất an toàn.

4. Người có lỗi gây ra sự cố công trình có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các chi phí có liên quan hoặc bị xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mục 2

Giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng

Điều 121. Giám sát thi công xây dựng công trình

1. Công trình xây dựng trong quá trình thi công phải thực hiện chế độ giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Khuyến khích việc thực hiện chế độ giám sát đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ.

2. Việc giám sát thi công xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu:

a) Được thực hiện trong suốt quá trình thi công ngay từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng;

b) Phải căn cứ vào thiết kế xây dựng được duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng;

c) Trung thực, khách quan, không vụ lợi.

3. Chủ đầu tư xây dựng phải thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác giám sát hoặc tự thực hiện giám sát thi công xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 149 và Điều 156 của Luật này.

4. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng được lựa chọn phải có các đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường xây dựng, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát; có biện pháp đảm bảo về chất lượng, tiến độ thực hiện công việc và các nội dung cần thiết khác.

Điều 122. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng trong việc giám sát thi công xây dựng công trình

1. Chủ đầu tư xây dựng trong việc giám sát thi công xây dựng công trình có các quyền sau:

a) Được tự thực hiện giám sát khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm theo quy định;

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng; theo dõi, giám sát và yêu cầu nhà thầu giám sát thi công xây dựng thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết;

c) Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định;

d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

đ) Các quyền khác theo quy định của Luật này và của pháp luật có liên quan.

2. Chủ đầu tư xây dựng trong việc giám sát thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau:

a) Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng để ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp không tự thực hiện giám sát thi công xây dựng;

b) Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát;

c) Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát;

d) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng;

đ) Không được thông đồng hoặc dùng ảnh hưởng của mình để áp đặt làm sai lệch kết quả giám sát;

e) Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng;

g) Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và của pháp luật có liên quan.

Điều 123. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình

1. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các quyền sau:

a) Tham gia nghiệm thu, xác nhận công việc, công trình đã hoàn thành thi công xây dựng bảo đảm đúng thiết kế xây dựng được duyệt, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật và bảo đảm chất lượng;

b) Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết;

c) Bảo lưu ý kiến đối với công việc giám sát do mình đảm nhận;

d) Tạm dừng thi công trong trường hợp có nguy cơ xảy ra mất an toàn và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư để xử lý;

đ) Từ chối yêu cầu bất hợp lý của các bên có liên quan;

e) Các quyền khác theo quy định của Luật này và của pháp luật có liên quan.

2. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện công việc giám sát theo đúng hợp đồng đã ký kết;

b) Không nghiệm thu khối lượng không bảo đảm chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của thiết kế công trình;

c) Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng;

d) Đề xuất với chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;

đ) Giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường;

e) Không được thông đồng với nhà thầu thi công xây dựng, với chủ đầu tư và có các hành vi vi phạm khác làm sai lệch kết quả giám sát;

g) Bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không đúng thiết kế, không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nhưng người giám sát không báo cáo với chủ đầu tư xây dựng công trình hoặc người có thẩm quyền xử lý, các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và của pháp luật có liên quan.

Điều 124. Nghiệm thu công trình xây dựng

1. Việc nghiệm thu công trình xây dựng bao gồm:

a) Nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công và nghiệm thu các giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng khi cần thiết;

b) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào khai thác, sử dụng.

2. Các hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng khi bảo đảm được các yêu cầu của thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và được nghiệm thu theo quy định của Luật này.

3. Chủ đầu tư xây dựng có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng. Tổ chức, cá nhân tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình xác nhận khi nghiệm thu công trình xây dựng.

4. Công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng và môi trường, công trình sử dụng vốn nhà nước phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình.

a) Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư đối với công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư đối với các công trình không thuộc điểm a khoản này.

5. Chính phủ quy định cụ thể về quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình xây dựng.

Điều 125. Bàn giao công trình xây dựng

1. Việc bàn giao công trình xây dựng phải tuân thủ các quy định sau:

a) Đã thực hiện việc nghiệm thu công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng;

b) Bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng.

2. Chủ đầu tư xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận công trình theo đúng hợp đồng đã ký kết với nhà thầu. Người tham gia bàn giao công trình phải chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình xác nhận trong quá trình bàn giao công trình xây dựng. Chủ đầu tư xây dựng có trách nhiệm bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho cho chủ quản lý sử dụng công trình sau khi đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình công trình xây dựng hoàn thành trong trường hợp chủ đầu tư xây dựng không đồng thời là người quản lý sử dụng công trình. Kết quả bàn giao công trình xây dựng hoàn thành phải được lập thành biên bản.

3. Khi bàn giao công trình xây dựng hoàn thành, nhà thầu thi công xây dựng phải giao cho chủ đầu tư xây dựng, chủ quản lý sử dụng các tài liệu như: hồ sơ thiết kế xây dựng, bản vẽ hoàn công, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo trì công trình, danh mục các thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế và các tài liệu cần thiết khác có liên quan.

4. Trường hợp chưa bàn giao được công trình hoàn thành cho chủ quản lý sử dụng thì chủ đầu tư có trách nhiệm tạm thời quản lý, vận hành công trình xây dựng.

Mục 3

Bảo hành, Bảo trì công trình xây dựng

Điều 126. Bảo hành công trình xây dựng

1. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm bảo hành thiết bị công trình trong trường hợp nhà thầu không mua bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng.

2. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của nhà thầu gây ra.

3. Thời gian bảo hành công trình, thiết bị công trình được xác định theo loại, cấp công trình xây dựng và quy định của nhà sản xuất hoặc hợp đồng cung cấp thiết bị.

Điều 127. Bảo trì công trình xây dựng

1. Yêu cầu về bảo trì công trình xây dựng

a) Công trình, bộ phận công trình xây dựng khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì theo quy định;

b) Quy trình bảo trì phải được chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt  trước khi đưa bộ phận công trình, công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng. Quy trình bảo trì công trình xây dựng phải phù hợp với mục đích sử dụng, loại và cấp công trình xây dựng, các bộ phận công trình, thiết bị được xây dựng và lắp đặt vào công trình;

c) Việc bảo trì công trình phải đảm bảo an toàn đối với công trình,  người và tài sản.

2. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng, máy móc, trang thiết bị công trình.

3. Việc bảo trì công trình xây dựng, thiết bị công trình phải được thực hiện theo kế hoạch và quy trình bảo trì được duyệt.

4. Chính phủ quy định cụ thể về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.

Điều 128. Dừng khai thác sử dụng công trình xây dựng

1. Chủ đầu tư, chủ quản lý khai thác sử dụng công trình hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc dừng khai thác sử dụng công trình xây dựng khi công trình hết thời hạn sử dụng, có nguy cơ gây mất an toàn, gây sự cố công trình ảnh hưởng đến an toàn của người sử dụng, an toàn của các công trình lân cận và của cộng đồng.

2. Khi quyết định dừng khai thác sử dụng đối với công trình sử dụng chung, chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng công trình về quyết định của mình.

3. Việc khai thác sử dụng công trình xây dựng chỉ được tiếp tục khi công trình đã được khắc phục sự cố hoặc được loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn. Trường hợp công trình hết thời hạn sử dụng nếu có yêu cầu tiếp tục sử dụng thì chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng công trình phải thực hiện kiểm định chất lượng công trình, gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng (nếu có) đảm bảo an toàn, công năng sử dụng.

Mục 4

Xây dựng công trình đặc thù

Điều 129. Công trình xây dựng đặc thù

Các công trình xây dựng đặc thù bao gồm:

1. Công trình bí mật nhà nước.

2. Công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp.

3. Công trình tạm.

4. Chính phủ quy định cụ thể về công trình xây dựng đặc thù.

Điều 130. Xây dựng công trình bí mật nhà nước

1. Công trình bí mật nhà nước được xây dựng theo yêu cầu phải bảo đảm bí mật trong các hoạt động đầu tư xây dựng, thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác.

2. Người được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình bí mật nhà nước có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện và tổ chức thực hiện xây dựng các công trình từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng công trình đến giai đoạn nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

3. Chính phủ quyết định việc xây dựng công trình bí mật nhà nước.

Điều 131. Xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp

1. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp được xây dựng nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu khẩn cấp về phòng, chống thiên tai, địch họa và các yêu cầu khẩn cấp khác.

2. Tổ chức, cá nhân được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp được tự quyết định trình tự khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng phù hợp với yêu cầu về tình trạng khẩn cấp; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện xây dựng công trình, bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu, tiến độ thực hiện nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Điều 132. Xây dựng công trình tạm

1. Công trình tạm được xây dựng và chỉ được phép tồn tại trong thời hạn xác định.

2. Công trình tạm bao gồm:

a) Công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

b) Công trình, nhà ở riêng lẻ được phép xây dựng có thời hạn nằm trong quy hoạch nhưng chưa giải phóng mặt bằng xây dựng.

3. Đối với công trình xây dựng tạm phục vụ công trình xây dựng chính, chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ ngày công trình xây dựng chính được đưa vào sử dụng, chủ công trình xây dựng tạm phải tự phá dỡ, trừ trường hợp công trình xây dựng tạm phục vụ công trình xây dựng chính là công trình, khu dân cư có quy mô lớn phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

4. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn theo quy định của giấy phép xây dựng tạm thì chủ công trình xây dựng phải tự phá dỡ; nếu không tự giác dỡ bỏ thì bị cưỡng chế, chủ công trình xây dựng chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế và không được đền bù.

CHƯƠNG VII

CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Mục 1

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Điều 133. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng

1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng, nguồn vốn sử dụng. Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ theo từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng phù hợp với yêu cầu thiết kế, điều kiện xây dựng và mặt bằng giá thị trường.

2. Nhà nước thực hiện chức năng quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông qua việc ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật; hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đo bóc khối lượng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công, điều chỉnh dự toán xây dựng, chỉ số giá xây dựng, kiểm soát chi phí trong đầu tư xây dựng; hướng dẫn và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng; công bố các chỉ tiêu, định mức xây dựng, chỉ số giá xây dựng.

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào vận hành, khai thác sử dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt. Chủ đầu tư được thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực để lập, thẩm tra và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.

4. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải được thực hiện trên cơ sở các điều kiện, cách thức xác định chi phí đầu tư xây dựng đã được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư chấp thuận phù hợp với các quy định, hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

5. Chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn nhà nước phải được xác định theo phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các chỉ tiêu, định mức xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

6. Chính phủ quy định cụ thể về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 134. Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng

1. Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, định mức và giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư; quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn nhà nước phải tuân thủ theo quy định của Luật này và quy định của Chính phủ.

Điều 135. Tổng mức đầu tư xây dựng

1. Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Trường hợp phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư theo thiết kế sơ bộ là cơ sở để ước tính chi phí đầu tư xây dựng.

2. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm chi phí xây dựng, thiết bị, bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng, tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án, chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá. Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật, tổng mức đầu tư bao gồm các chi phí trong dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 134 của Luật này, chi phí bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng và chi phí khác (nếu có).

3. Tổng mức đầu tư được xác định từ khối lượng công tác xây dựng được tính toán theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án hoặc được xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng.

4. Tổng mức đầu tư xây dựng là cơ sở để quản lý chi phí của dự án và phải được thẩm định, phê duyệt. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, tổng mức đầu tư xây dựng được duyệt là mức chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện dự án.

5. Tổng mức đầu tư xây dựng được duyệt của dự án sử dụng vốn nhà nước chỉ được điều chỉnh khi điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật này. Đối với dự án sử dụng vốn khác, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định.

Điều 136. Dự toán xây dựng

1. Dự toán xây dựng là chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, giá xây dựng.

2. Nội dung dự toán xây dựng bao gồm một hoặc các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng.

3. Dự toán xây dựng sử dụng vốn nhà nước được phê duyệt theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 83 của Luật này là cơ sở xác định giá gói thầu và đàm phán, ký kết hợp đồng xây dựng.

4. Dự toán xây dựng được duyệt của dự án sử dụng vốn nhà nước chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp:

a) Khi điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 135 của Luật này;

b) Các trường hợp được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí dự toán xây dựng nhưng không vượt tổng mức đầu tư được duyệt;

c) Việc điều chỉnh dự toán xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do người quyết định đầu tư quyết định; vốn nhà nước ngoài ngân sách do chủ đầu tư quyết định.

5. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng các dự án sử dụng vốn khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư quyết định.

Điều 137. Định mức, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng

1. Hệ thống định mức xây dựng bao gồm định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức chi phí. Giá xây dựng công trình bao gồm đơn giá xây dựng công trình được xác định cho công trình cụ thể; giá xây dựng tổng hợp cho nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình được tổng hợp từ các đơn giá xây dựng chi tiết.

2. Đơn giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc định mức xây dựng và giá vật liệu, nhân công, máy thi công, các yếu tố chi phí cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại khu vực xây dựng.

3. Hệ thống định mức và giá xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng công bố là căn cứ để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn nhà nước và là cơ sở tham khảo áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn khác.

4. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian và làm cơ sở cho việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố chỉ số giá xây dựng.

Điều 138. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng

1. Cơ quan thanh toán vốn đầu tư có trách nhiệm thanh toán vốn đầu tư theo kế hoạch vốn hàng năm, khối lượng công việc hoàn thành và đề nghị thanh toán của chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư. Chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ thanh toán.

2. Công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng phải thực hiện quyết toán vốn  đầu tư xây dựng. Đối với các dự án sử dụng vốn sử dụng vốn nhà nước, người quyết định đầu tư phê duyệt quyết toán vốn đầu tư trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm quyết toán vốn đầu tư trong thời hạn 12 tháng đối với dự án nhóm A, 9 tháng đối với nhóm B và 6 tháng đối với nhóm C kể từ ngày bàn giao công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

3. Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 145 và Điều 148 của Luật này.

Mục 2

Hợp đồng xây dựng

Điều 139. Quy định chung về Hợp đồng xây dựng

- 1. Hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng (hợp đồng xây dựng) là hợp đồng dân sự được thoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc về lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế xây dựng, giám sát, thi công xây dựng, quản lý dự án và các công việc khác trong hoạt động xây dựng.

- 2. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

a) Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;

b) Đảm bảo có đủ vốn để thanh toán theo tiến độ thanh toán của hợp đồng;

c) Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;

d) Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thoả thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

- 3. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng

- a) Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác;

- b) Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật;

- c) Không xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

4. Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng xây dựng là tiếng Việt. Trường hợp hợp đồng xây dựng có sự tham gia của bên nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và một hoặc một số ngôn ngữ khác do các bên thỏa thuận.

5. Hợp đồng xây dựng phải được ký kết và thực hiện phù hợp với quy định của Luật này và của pháp luật liên quan.

- Điều 140. Hiệu lực của hợp đồng xây dựng

- 1. Hợp đồng xây dựng có hiệu lực khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Người ký kết hợp đồng phải có đủ năng lực hành vi dân sự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Đảm bảo các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 139 của Luật này;

- Bên nhận thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề xây dựng theo quy định của Luật này.

- 2. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm ký kết hợp đồng hoặc thời điểm cụ thể khác do các bên hợp đồng thoả thuận.

- Điều 141. Các loại hợp đồng xây dựng

1. Hợp đồng xây dựng được phân loại theo tính chất, nội dung công việc thực hiện và giá hợp đồng áp dụng.

2. Theo tính chất, nội dung công việc thực hiện, hợp đồng xây dựng gồm các loại sau đây:

a) Hợp đồng tư vấn xây dựng;

b) Hợp đồng thi công xây dựng công trình;

c) Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng;

d) Hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Xây dựng (EPC), Chìa khoá trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác.

- 3. Theo hình thức giá hợp đồng áp dụng, hợp đồng xây dựng gồm các loại sau đây:

- a) Hợp đồng trọn gói;

- b) Hợp đồng theo đơn giá cố định;

- c) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

- d) Hợp đồng theo thời gian;

đ) Hợp đồng theo chi phí cộng phí;

- e) Hợp đồng theo giá kết hợp và các loại hợp đồng khác;

- g) Đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước thì chỉ được áp dụng loại hợp đồng quy định tại điểm a đến điểm d khoản 3 Điều này.

Điều 142. Nội dung hợp đồng xây dựng

1. Thỏa thuận hợp đồng xây dựng bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Luật, ngôn ngữ áp dụng;

b) Nội dung và khối lượng công việc;

c) Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao;

d) Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng;

đ) Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng;

e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;

g) Điều chỉnh hợp đồng xây dựng;

h) Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng;

i) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng;

k) Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng;

l) Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;

m) Rủi ro và bất khả kháng;

n) Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;

o) Các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Đối với hợp đồng tổng thầu xây dựng ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này còn phải được bổ sung về nội dung và trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng.

3. Chính phủ quy định cụ thể về hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 143. Hồ sơ hợp đồng xây dựng

1. Hồ sơ hợp đồng xây dựng bao gồm Thỏa thuận hợp đồng theo quy định tại Điều 142 của Luật này và các tài liệu kèm theo hợp đồng.

2. Các tài liệu kèm theo hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng xây dựng. Tùy theo quy mô, tính chất, phạm vi công việc và loại hợp đồng xây dựng, các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng bao gồm một số hoặc toàn bộ các tài liệu sau đây:

a) Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu;

b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng hoặc Điều khoản tham chiếu đối với hợp đồng tư vấn xây dựng;

c) Điều kiện chung của hợp đồng;

d) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu;

đ) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật;

e) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu;

g) Biên bản đàm phán hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản;

h) Các phụ lục của hợp đồng;

i) Các tài liệu khác có liên quan.

3. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng do các bên trong hợp đồng thỏa thuận. Trường hợp các bên tham gia hợp đồng không thoả thuận thứ tự ưu tiên thì thứ tự ưu tiên áp dụng theo quy định tại khoản 2 điều này.

- Điều 144. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

1. Điều chỉnh hợp xây dựng bao gồm các điều chỉnh về khối lượng, tiến độ, đơn giá hợp đồng và các nội dung khác do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng.

2. Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng:

a) Do các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với các quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan;

b) Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;

c) Khi dự án đầu tư xây dựng được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;

d) Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

3. Ngoài các quy định nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước còn phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian;

b) Đơn giá trong hợp đồng được điều chỉnh theo nội dung, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh hợp đồng được các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật;

c) Khi điều chỉnh hợp đồng làm thay đổi mục tiêu đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng, làm vượt dự toán gói thầu xây dựng được duyệt thì phải được người quyết định đầu tư cho phép.

Điều 145. Thanh toán hợp đồng xây dựng

1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.

2. Các bên hợp đồng thỏa thuận về phương thức thanh toán, thời gian thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán.

3. Bên giao thầu phải thanh toán đủ giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

4. Đối với hợp đồng trọn gói: thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với giai đoạn thanh toán được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

5. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá hợp đồng hoặc đơn giá điều chỉnh theo thỏa thuận hợp đồng.

6. Đối với hợp đồng theo thời gian: thanh toán chi phí chuyên gia tư vấn được xác định trên cơ sở mức tiền lương chuyên gia và các chi phí liên quan đến hoạt động của chuyên gia tư vấn nhân với thời gian làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ).

7. Đối với hợp đồng theo chi phí cộng phí: thanh toán trên cơ sở chi phí trực tiếp thực hiện công việc của hợp đồng và các chi phí quản lý, lợi nhuận của bên nhận thầu theo thỏa thuận.

8. Việc thanh toán đối với khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng xây dựng được thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng.

- 9. Đồng tiền sử dụng trong thanh toán hợp đồng xây dựng là đồng tiền Việt Nam. Trường hợp sử dụng ngoại tệ để thanh toán do các bên hợp đồng thỏa thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Điều 146. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng

## 1. Các bên tham gia hợp đồng xây dựng có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

## a) Bên giao thầu có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng khi bên nhận thầu không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ theo hợp đồng đã ký kết;

## b) Bên nhận thầu có quyền tạm dừng hợp đồng xây dựng khi bên giao thầu vi phạm các thỏa thuận về thanh toán.

## 2. Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

## a) Bên nhận thầu bị phá sản hoặc giải thể.

## b) Bên nhận thầu từ chối thực hiện công việc theo hợp đồng hoặc liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng vượt quá thời hạn đã thỏa thuận của các bên, trừ trường hợp được phép của bên giao thầu.

## 3. Bên nhận thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

## a) Bên giao thầu bị phá sản hoặc giải thể.

## b) Do lỗi của bên giao thầu dẫn tới công việc bị dừng liên tục vượt quá thời hạn đã thỏa thuận của các bên, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

## c) Bên giao thầu không thanh toán cho bên nhận thầu vượt quá thời hạn đã thỏa thuận của các bên kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

## 4. Trước khi một bên tạm dừng, chấm dứt hợp đồng xây dựng, thì phải báo cho bên kia biết bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do tạm dừng, chấm dứt hợp đồng. Nếu bên tạm dừng, chấm dứt hợp đồng không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

Điều 147. Thưởng, phạt hợp đồng xây dựng, bồi thường thiệt hại do vi phạm và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

## 1. Thưởng, phạt hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan khác.

## 2. Bên nhận thầu phải bồi thường thiệt hại cho bên giao thầu trong các trường hợp sau:

## a) Chất lượng công việc không bảo đảm với thỏa thuận trong hợp đồng hoặc kéo dài thời hạn hoàn thành do lỗi của bên nhận thầu gây ra;

## b) Do nguyên nhân của bên nhận thầu dẫn tới gây tổn hại cho người và tài sản trong thời hạn bảo hành.

## 3. Bên giao thầu phải bồi thường cho bên nhận thầu trong các trường hợp sau:

## a) Do nguyên nhân của bên giao thầu dẫn tới công việc theo hợp đồng bị bỏ dở giữa chừng, thực hiện chậm, dừng công việc, rủi ro, điều phối máy móc, thiết bị, vật liệu và cấu kiện tồn kho cho bên nhận thầu;

## b) Bên giao thầu cung cấp tài liệu, điều kiện cần thiết cho công việc không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng làm cho bên nhận thầu phải thi công lại, tạm dừng hoặc sửa đổi công việc;

## c) Trường hợp trong hợp đồng xây dựng quy định bên giao thầu cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị, các yêu cầu khác mà cung cấp không đúng thời gian và yêu cầu theo quy định;

## d) Bên giao thầu chậm thanh toán theo thoả thuận hợp đồng.

## 4. Trường hợp một bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng hoặc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng không phù hợp với quy định thì sau khi thực hiện nghĩa vụ hoặc áp dụng biện pháp sửa chữa còn phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất nếu bên kia còn bị những tổn thất khác, mức bồi thường tổn thất phải tương đương với mức tổn thất của bên kia.

## 5. Nếu một bên vi phạm hợp đồng do nguyên nhân của bên thứ 3, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng trước bên kia. Tranh chấp giữa bên vi phạm với bên thứ 3 được giải quyết theo quy định của pháp luật.

## 6. Nếu hành vi vi phạm hợp đồng của một bên xâm hại tới thân thể, quyền lợi, tài sản của bên kia, bên bị tổn hại có quyền yêu cầu bên kia gánh chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng theo thỏa thuận trong hợp đồng và của pháp luật có liên quan.

## 7. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

## a) Tôn trong các thỏa thuận trong hợp đồng và các cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng;

## b) Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và hợp tác.

## 8. Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng:

## a) Các bên tham ra hợp đồng có trách nhiệm tự thương lượng giải quyết;

## b) Trường hợp không tự thương lượng được, thì các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải hoặc ban xử lý tranh chấp.

## c) Nếu các bên không tự giải quyết được các tranh chấp (thông qua thương lượng tự giải quyết, hòa giải hoặc ban xử lý tranh chấp, thì các tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật.

Điều 148. Quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng

- 1. Bên nhận thầu có trách nhiệm quyết toán hợp đồng xây dựng với Bên giao thầu  phù hợp với loại hợp đồng và hình thức giá hợp đồng áp dụng. Nội dung quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với các thoả thuận trong hợp đồng xây dựng.

- 2. Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng do các bên thoả thuận. Riêng đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn quyết toán hợp đồng không vượt quá sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng, bao gồm cả phần công việc phát sinh (nếu có). Trường hợp hợp đồng xây dựng có quy mô lớn thì được phép kéo dài thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng nhưng không vượt quá một trăm hai mươi (120) ngày.

- 3. Hợp đồng xây dựng được thanh lý trong trường hợp sau đây:

- a) Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng;

- b) Hợp đồng xây dựng bị chấm dứt hoặc huỷ bỏ theo quy định của pháp luật;

4. Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng do các bên hợp đồng thỏa thuận. Riêng đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng là bốn mươi năm (45) ngày tính từ ngày các bên hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại khoản 2 Điều 146 của Luật này. Đối với hợp đồng xây dựng có quy mô lớn, việc thanh lý hợp đồng có thể được kéo dài nhưng không quá chín mươi (90) ngày.

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Điều 149. Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng

1. Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại dự án; loại, cấp công trình và công việc theo quy định của Luật này. Nhà thầu là pháp nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động.

2. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

3. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; giám sát khảo sát xây dựng; chỉ huy trưởng công trường; giám sát thi công xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; định giá xây dựng và cá nhân hành nghề độc lập thực hiện các công việc nêu tại khoản này phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Chứng chỉ hành nghề được phân thành các hạng; việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải thông qua công tác sát hạch của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Bộ Xây dựng quy định chương trình, nội dung, hình thức tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

4. Cá nhân tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng phải có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng do các cơ sở đào tạo đủ điều kiện năng lực cấp theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng được phân thành các hạng do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động và phải công khai thông tin về năng lực trên Trang thông tin điện tử theo quy định.

6. Khi lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng, chủ đầu tư phải căn cứ điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân đã được công khai thông tin năng lực theo quy định của Luật này để lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, cá nhân có đủ năng lực hành nghề phù hợp với yêu cầu của công việc, gói thầu xây dựng.

7. Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng, điều kiện của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động xây dựng.

Điều 150. Chứng chỉ hành nghề

1. Chứng chỉ hành nghề là giấy xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 149 có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.

2. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ chuyên môn được đào tạo phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề;

b) Có thời gian và kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề;

c) Đáp ứng các điều kiện về phát triển nghề nghiệp liên tục theo quy định;

d) Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

3. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1;

b) Sở Xây dựng, các tổ chức xã hội nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng các hạng còn lại.

Điều 151. Điều kiện đối với tổ chức thực hiện thiết kế quy hoạch xây dựng

Tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có đăng ký kinh doanh hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng.

2. Có đủ điều kiện năng lực thực hiện  thiết kế quy hoạch xây dựng phù hợp.

3. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch xây dựng, chủ trì thiết kế chuyên ngành thuộc đồ án quy hoạch xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với từng loại quy hoạch xây dựng.

Điều 152. Điều kiện đối với tổ chức thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng

Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có đăng ký kinh doanh hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng.

2. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc lập dự án đầu tư xây dựng.

3. Có người đủ năng lực hành nghề lập dự án phù hợp với yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng để đảm nhận chức danh chủ nhiệm lập dự án; cá nhân tham gia lập dự án phải có năng lực hành nghề phù hợp với từng loại dự án đầu tư xây dựng.

Điều 153. Điều kiện đối với tổ chức tư vấn quản lý dự án, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Tổ chức tư vấn quản lý dự án phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn quản lý dự án;

b) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;

c) Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án.

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có quyết định thành lập của người quyết định đầu tư đối với Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc của chủ đầu tư đối với ban quản lý dự án do mình thành lập;

b) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;

c) Có cơ cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý dự án; có trụ sở, văn phòng làm việc ổn định;

d) Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc ban quản lý dự án phải có chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án.

Điều 154. Điều kiện đối với tổ chức thực hiện khảo sát xây dựng

Tổ chức thực hiện khảo sát xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có đăng ký kinh doanh hoạt động khảo sát xây dựng.

2. Có đủ năng lực khảo sát xây dựng.

3. Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng có đủ năng lực hành nghề khảo sát xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Chủ nhiệm khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng chỉ định. Các cá nhân tham gia từng công việc khảo sát xây dựng phải có chuyên môn phù hợp với công việc được giao.

4. Máy, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bảo đảm an toàn cho công tác khảo sát và bảo vệ môi trường.

5. Phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng phải đủ tiêu chuẩn theo quy định và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng công nhận.

Điều 155. Điều kiện đối với tổ chức thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Tổ chức thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có đăng ký kinh doanh hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

2. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

3. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của loại, cấp công trình.

Điều 156. Điều kiện đối với tổ chức tư vấn thực hiện giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình

Tổ chức tư vấn giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình.

2. Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình.

3. Cá nhân tư vấn giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện giám sát.

Điều 157. Điều kiện năng lực đối với tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tổ chức tư vấn thực hiện công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có đủ điều kiện sau đây:

1. Có đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Cá nhân chủ trì việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định.

Điều 158. Điều kiện đối với tổ chức thi công xây dựng công trình

Nhà thầu khi hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có đăng ký kinh doanh hoạt động thi công xây dựng công trình.

2. Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng.

3. Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình phù hợp.

4. Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình.

Điều 159. Điều kiện đối với cá nhân hành nghề độc lập

Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình, định giá xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có đăng ký hoạt động các lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề.

2. Có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện.

Điều 160. Quản lý và giám sát năng lực hoạt động xây dựng

1. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm đăng ký các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình với Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng.

2. Cá nhân hành nghề độc lập trong hoạt động đầu tư xây dựng có trách nhiệm đăng ký thông tin về năng lực hành nghề của mình với Sở Xây dựng nơi thường trú.

3. Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân để đăng tải trên trang thông tin điện tử do mình quản lý; kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định về điều kiện năng lực hoạt động của các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựngxây dựng.

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc kê khai năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng của nhà thầu dự thầu phù hợp với yêu cầu của gói thầu và thông tin về năng lực hoạt động xây dựng đã được đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều này.

CHƯƠNG IX

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Điều 161. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển thị trường xây dựng và năng lực ngành xây dựng.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng.

3. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng.

4. Tổ chức, quản lý thống nhất hoạt động thẩm định dự án, thiết kế xây dựng theo thẩm quyền; ban hành, công bố các định mức và đơn giá xây dựng.

5. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý năng lực  hoạt động đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu và hợp đồng; quản lý an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình.

6. Cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động đầu tư xây dựng.

7. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

8. Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phổ biến kiến thức, pháp luật về đầu tư xây dựng.

9. Đào tạo nguồn nhân lực tham gia hoạt động đầu tư xây dựng.

10. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

11. Quản lý, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động đầu tư đầu tư xây dựng.

12. Quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng.

Điều 162. Trách nhiệm của Chính phủ

1. Thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trong phạm vi cả nước; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch; ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng.

2. Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng; phân công, phân cấp quản lý nhà nước cho các Bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình quản lý hoạt động đầu tư xây dựng vượt quá thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Điều 163. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng thống nhất trong phạm vi cả nước.

2. Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng quy định tại Điều 161 của Luật này.

3. Thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; theo dõi, kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý chất lượng các công trình quan trọng quốc gia.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình.

5. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động đầu tư xây dựng cho cán bộ, công chức của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác về hoạt động đầu tư xây dựng được Chính phủ giao.

Điều 164. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

1. Trách nhiệm của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình; phối hợp với Bộ Xây dựng để thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng và chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của Luật này;

b) Nghiên cứu ban hành, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành sau có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về đầu tư xây dựng cho cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

c) Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện giám sát đánh giá đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp, hỗ trợ các Bộ, ngành khác, các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của mình.

2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo  nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; ban hành văn bản theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng, kế hoạch đầu tư xây dựng; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng;

b) Phối hợp và hỗ trợ các Bộ, các ngành khác, các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý được phân công;

c) Tổng hợp tình hình, thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động đầu tư xây dựng và chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý được phân công;

d) Thực hiện việc báo cáo định kỳ và hàng năm về tình hình quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của Bộ, ngành mình gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 165. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn theo phân cấp của Chính phủ; ban hành văn bản theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng, kế hoạch đầu tư xây dựng; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Phối hợp và hỗ trợ các Bộ, ngành tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra và giám sát các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý được phân công.

3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về đầu tư xây dựng cho cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ và hàng năm về tình hình quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của địa phương gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 166. Thanh tra và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng

1. Thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng.

2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra  hoạt động đầu tư xây dựng trong phạm vi cả nước.

Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng ở địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng tại địa phương.

3. Thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm:

a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư xây dựng;

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng.

4. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

5. Chính phủ quy định cụ thể về xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

CHƯƠNG X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 167. Xử lý các công trình xây dựng trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực

Công trình được xây dựng trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực không phù hợp quy định của Luật này được xử lý như sau:

1. Công trình xây dựng đang tồn tại phù hợp với quy hoạch nhưng chưa phù hợp về kiến trúc được phép tồn tại theo hiện trạng. Trường hợp cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình thì phải tuân theo quy định của Luật này.

2. Công trình xây dựng đang tồn tại nhưng không phù hợp với quy hoạch được xử lý như sau:

a) Chủ đầu tư xây dựng công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn phù hợp với thời gian thực hiện quy hoạch khi có nhu cầu cải tạo, nâng cấp, sửa chữa;

b) Công trình được chuyển về khu vực đã được quy hoạch thì chủ đầu tư xây dựng công trình được đền bù, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

3. Công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn nếu có yêu cầu phải di chuyển trước thời hạn thực hiện quy hoạch hoặc trước thời hạn được ghi trong giấy phép xây dựng tạm thì được đền bù theo quy định của pháp luật.

Điều 168. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực từ ngày… tháng … năm…

2. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 hết liệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Điều 169. Quy định chi tiết

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày…..tháng …. năm 2014.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng